РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

**Владимирская область**



**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

Администрации Камешковского района

# от 29.12.2023 № 1763

О внесении изменений в постановление администрации района от 26.12.2018

№ 1674 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности

населения и территорий Камешковского района на 2019-2026 годы» (в редакции от

31.10.2023 № 1443)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 45 Устава Камешковского района, [постановлением](consultantplus://offline/ref=E72C9C8C89FE0B3484260843FADCD9D843EF8CF7F2E68B4D8B7C9001DB48D8B892D55D6BE0FD208DAFEF2F56v0M9K) администрации Камешковского района от 28.08.2017 № 1282 «Об утверждении порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Камешковского района», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации района от 26.12.2018 № 1674 «Об утверждении муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=0EFEBA8937AE4C4D488D5414A5AED1ABFFF7E9E95B9176021B4ED5C9194A71479A3C43D3A240AA8CEEEC7FyEt1L) «Обеспечение безопасности населения и территорий Камешковского района на 2019-2026 годы» (в редакции от 31.10.2023 № 1443), изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Считать утратившим силу пункт 1.2. постановления администрации района от 31.10.2023 № 1443 «О внесении изменений в постановление администрации района от 26.12.2018 №1674 «Об утверждении муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=0EFEBA8937AE4C4D488D5414A5AED1ABFFF7E9E95B9176021B4ED5C9194A71479A3C43D3A240AA8CEEEC7FyEt1L) «Обеспечение безопасности населения и территорий Камешковского района на 2019-2025 годы».
3. Постановление вступает в силу после подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление без приложения в районной газете «Знамя», с приложениями разместить в сетевом издании «Знамя 33» в сети «Интернет» (<http://znamja.com>) и на официальном сайте администрации района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по внутренней политике, начальника управления делами администрации района.

Глава администрации района А.З.Курганский

Приложение

к постановлению администрации района

от 29.12.2023 № 1763

Паспорт

муниципальной программы

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ

В КАМЕШКОВСКОМ РАЙОНЕ

НА 2019 – 2026 ГОДЫ»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Муниципальной программы Камешковского района. | Обеспечение безопасности населения и территорий в Камешковском районе на 2019-2026годы (далее - муниципальная программа) |
| Наименование, номер и дата нормативного акта Правительства Российской Федерации, которым утверждена соответствующая по целям программа федерального уровня | - Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 345 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»;  - Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 300 «О государственной программе Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;  - Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 385 « О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» и признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской Федерации и их отдельных положений» |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Камешковского района, управление делами администрации Камешковского района. |
| Соисполнители программы | Финансовое управление администрации Камешковского района;  Управление образования администрации Камешковского района;  Отдел экономики администрации Камешковского района;  Отдел ГО и ЧС администрации Камешковского района;  ОМВД России по Камешковкому району;  Органы местного самоуправления поселений;  МКУ «Комитет культуры, туризма и молодежной политики;  МКУ «Отдел по физической культуре и спорту Камешковского района»;  МУ «Единая диспетчерская дежурная служба»;  Филиал по Камешковскому району ФКУ «УИИ УФСИН России по Владимирской области»;  ГБУЗ ВО «Камешковская ЦРБ»;  МКУ «Административно-хозяйственное управления» Камешковского района;  ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения» Камешковского района;  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Камешковского района;  Линейный отдел полиции Ковров Владимирского ЛО МВД России на транспорте |
| Участники программы | Органы местного самоуправления сельских поселений; <\*>  ФКУ УИИ УФСИН России по Владимирской области филиала по Камешковскому району; <\*>  ОМВД России по Камешковскому району; <\*>;  Линейный отдел полиции Ковров Владимирского ЛО МВД России на транспорте; <\*>  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области «Камешковская центральная районная больница». <\*> |
| Подпрограммы программы | 1. Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в Камешковском районе.  2. Противодействие терроризму и экстремизму в Камешковском районе. |
| Цели программы | - обеспечение правопорядка и защиты прав и законных интересов граждан, обеспечение их безопасности при нахождении на объектах железнодорожного транспорта, а также обеспечение их доступа к правосудию, совершенствование государственной системы профилактики правонарушений, организация и осуществление мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма.  - реализация политики в области профилактики терроризма и экстремизма в Камешковском районе;  - совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности;  - предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории района; - укрепление межнационального и межконфессионального согласия;  - достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества. |
| Задачи программы | - организация и осуществление на территории Камешковского района мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий;  - поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка;  - повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма;  - сведение к минимуму проявлений терроризма и экстремизма на территории района; - усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы;  - привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных объединений, для обеспечения максимальной эффективности деятельности по профилактике проявлений терроризма и экстремизма;  - проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением района, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности;  - организация мероприятий направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - общее количество зарегистрированных преступлений на территории муниципального образования;  - количество преступлений, совершенных в общественных местах,  - количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии,  - количество преступлений, совершенных лицами судимыми за умышленные преступления;  - количество преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения;  - уровень взыскания сумм административных штрафов, налагаемых административными комиссиями;  - количество оснащенности объектов образования, культуры и спорта, современными системами технической охраны и видеонаблюдения, что позволит усилить антитеррористическую защищенность указанных объектов. |
| Этапы и сроки реализации программы | Муниципальная программа реализуется в один этап с 2019 по 2026 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам и источникам | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной Программы - 11802,6 тыс. рублей, в том числе:  из федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.;  - из областного бюджета – 4 680,6 тыс. руб.;  - из местного бюджета – 6772,0 тыс. руб.;  - внебюджетные источники – 350,0 тыс. руб.  Объем средств по годам реализации Программы (за счет всех источников):  2019 год – 1 954,5 тыс. руб.;  2020 год – 1 162,1 тыс. руб.;  2021 год – 1 042,4 тыс. руб.;  2022 год – 2 165,8 тыс. руб.;  2023 год – 2 020,5 тыс. руб.;  2024 год – 1 125,7 тыс. руб.;  2025 год – 1 165,8 тыс. руб.;  2026 год – 1 165,8 тыс. руб.  Из них по источникам финансирования:  Федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб.  Областной бюджет:  2019 год – 437,8 тыс. руб.;  2020 год – 442,7 тыс. руб.;  2021 год – 451,2 тыс. руб.;  2022 год – 1 108,0 тыс. руб.;  2023 год – 583,6 тыс. руб.;  2024 год – 525,7 тыс. руб.;  2025 год – 565,8 тыс. руб.;  2026 год – 565,8 тыс. руб.  Местный бюджет:  2019 год – 1 166,7 тыс. руб.;  2020 год – 719,4 тыс. руб.;  2021 год – 591,2 тыс. руб.; 2022 год – 1 057,8 тыс. руб.;  2023 год – 1436,9 тыс. руб.;  2024 год – 600,0 тыс. руб.;  2025 год – 600,0 тыс. руб.;  2026 год – 600,0 тыс. руб.  Внебюджетные источники:  2019 год – 350,0 тыс. руб.;  2020 год – 0,0 тыс. руб.;  2021 год – 0,0 тыс. руб.  2022 год – 0,0 тыс. руб.;  2023год – 0,0 тыс. руб.;  2024 год – 0,0 тыс. руб.;  2025 год – 0,0 тыс. руб.;  2025 год – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Выполнение муниципальной программы позволит к 2027 году:  - снизить уровень преступности (общее количество зарегистрированных преступлений) на 3%, по отношению к показателям 2015 года на 5 %;  - снизить количество преступлений, совершенных в общественных местах на 3 %,  - снизить количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии на 5 %,  - снизить количество преступлений, совершенных лицами судимыми за умышленные преступления на 3%,  - снизить количество преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения на 3%,  - уровень взыскания сумм административных штрафов, налагаемых административными комиссиями не ниже 80 %,  - увеличить количество оснащенности объектов образования, культуры и спорта, современными системами технической охраны и видеонаблюдения на 50 %, что позволит усилить антитеррористическую защищенность объектов муниципальной собственности. |

Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ФОРМУЛИРОВКИ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Реализация программы направлена на повышение уровня безопасности граждан и обеспечение их прав на судебную защиту, укрепление законности и правопорядка, противодействие злоупотреблению алкогольной продукции, развитие и поддержку института мировой юстиции.

Муниципальная программа ориентирована также на профилактику пьянства, алкоголизма, обеспечение прав граждан на судебную защиту и получение бесплатной юридической помощи малообеспеченным слоям населения.

Сохранявшийся длительное время на территории Камешковского района высокий уровень преступности, оказывавший негативное влияние на все сферы общественной жизни, состояние правопорядка, личной и общественной безопасности граждан, в последние годы последовательно снижается.

Вместе с тем в настоящее время опасение вызывает рецидивная преступность, рост числа преступлений, совершённых на улицах и в общественных местах, а также в состоянии алкогольного опьянения,

При рассмотрении криминологических итогов за 2017 год, следует отметить стабильно высокие статистические показатели преступлений совершенных несовершеннолетними или с их участием.

Сложившееся положение требует разработки и реализации долгосрочных мер по усилению защищенности населения на улицах и в общественных местах, использованию потенциала информационных технологий в охране общественного порядка.

На основе мониторинга состояния преступности, как на территории Российской Федерации, так и в Камешковском районе прогнозируется, что в ближайшие три года неблагоприятные криминогенные факторы продолжат обусловливать рост числа отдельных видов преступлений, криминальную алкоголизацию населения. Дальнейшее снижение уровня преступности возможно при условии улучшения положения в обществе и государстве, повышения уровня экономического благосостояния, развития демократических государственных институтов.

Оценка развития криминальной ситуации позволяет сделать вывод о том, что общее количество преступлений, ожидаемых в 2019 - 2026 годах, будет формироваться, в основном, за счет наиболее распространенных видов преступлений – против собственности, против личности и преступления в сфере экономики. Возможно увеличение массива преступлений, совершаемых в общественных местах.

Причем, определяющим в этой связи остается экономический кризис, спровоцированный введением санкций против Российской Федерации со стороны Евросоюза и стран, поддерживающих американские интересы. В связи с этим возможен рост безработицы и повышение уровня ее скрытых форм, а это, в свою очередь, создает большой потенциал для роста криминальных проявлений.

Необходимость подготовки Программы и последующая ее реализация вызвана тем, что современная ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации остается напряженной. В условиях, когда в регионе Северного Кавказа террористы практически лишены возможности осуществлять подрывные действия силами крупных вооруженных формирований, их деятельность организуется по принципу нанесения точечных ударов по руководителям системы местной власти, а также жизненно важным объектам и местам со значительным скоплением людей на всей территории России. Наиболее остро встает проблема обеспечения антитеррористической защищенности объектов социальной сферы. Уровень материально-технического оснащения учреждений образования, культуры и здравоохранения характеризуется достаточно высокой степенью уязвимости в диверсионно-террористическом отношении. Характерными недостатками по обеспечению безопасности на ряде объектов социальной сферы, образования, культуры, спорта являются: низкий уровень оснащенности техническими средствами противодействия терроризму, слабая подготовка персонала охранных структур и администраций, недостаточные знания и навыки населения по правилам поведения в общественных местах, мерах безопасности и действиям при чрезвычайных ситуациях, в том числе вызванных проявлениями терроризма и экстремизма. Недостаточно оперативно продолжают решаться вопросы обеспечения антитеррористической безопасности, требующие вложения финансовых средств, что определяет необходимость решения данной задачи программно-целевым методом. Поставленная в программе проблема является межотраслевой и требует комплексного подхода к ее решению.

Реализация программы в целом позволит продолжить дальнейшее развитие механизма предупреждения правонарушений и преступлений путем совершенствования межведомственного взаимодействия, привлечения населения к обеспечению комплекса мероприятий по противодействию бытовой преступности, создания условий, способствующих формированию активной жизненной позиции, культурно-досуговой и спортивно-массовой работы с населением, прежде всего с несовершеннолетними и молодежью.

Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ИХ ДОСТИЖЕНИЯ; ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В Концепции общественной безопасности в Российской Федерации, утверждённой Президентом РФ (от 14.11.2013 № Пр-2685), а также в Распоряжении Правительства РФ «Об утверждении Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 - 2023 годы» (от 08.01.2018 № 1-р), определено, что целями обеспечения общественной безопасности являются достижение и поддержание необходимого уровня защищенности прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов организаций и общественных объединений, материальных и духовных ценностей общества от угроз криминального характера.

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.10.2021 № 2816-р, декларируется прогноз основных опасностей и угроз природного, техногенного и социального характера, указывающий на то, что на территории России сохранится высокая степень риска возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций.

Также в соответствии с Концепцией в период до 2030 года должна произойти смена приоритетов в муниципальной политике по обеспечению безопасности населения и территорий от опасностей и угроз различного характера - вместо «культуры реагирования» на чрезвычайные ситуации на первое место должна выйти «культура предупреждения».

Запланированные программные мероприятия также полностью отвечают [Стратегии](consultantplus://offline/ref=95932CBBCD501DB32742570A0C1211BCBBFD514A618E5EA1D3E47EA46F843B53ED2FBA1DE39808DB6F3201n7sAF) социально-экономического развития Камешковского района, среди целей которой - повышение уровня и качества жизни населения региона и обеспечение комфортной среды проживания, что прямо зависит от снижения уровня криминальных угроз и защиты прав граждан.

Стратегической целью в сфере профилактики правонарушений на территории Камешковского района является повышение уровня безопасности граждан, укрепление законности и правопорядка путем оптимизации взаимодействия всех субъектов профилактики: органов местного самоуправления Камешковского района, муниципальных образований, правоохранительных органов, общественных объединений и населения.

Основными целями Программы является реализация государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма в Российской Федерации, совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории района, укрепление межнационального и межконфессионального согласия, достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества.

Основными задачами Программы являются повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма, сведение к минимуму проявлений терроризма и экстремизма на территории района, усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы и объектов с массовым пребыванием людей, привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных объединений, для обеспечения максимальной эффективности деятельности по профилактике проявлений терроризма и экстремизма, проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением района, направленной на повышение бдительности.

Программа будет реализовываться в 2019-2026 годах и осуществляться в один этап. Исполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволит решить наиболее острые проблемы, стоящие перед органами местного самоуправления и обществом, в части создания положительных тенденций повышения уровня антитеррористической устойчивости района, что в результате окажет непосредственное влияние на укрепление общей безопасности.

Для достижения целей программы требуется решение следующих задач:

- организация и осуществление на территории Камешковского района мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий;

- поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка;

- реализация полномочий по вопросам административного законодательства, совершенствование деятельности административных комиссий;

- создание комплексной системы информирования и оповещения населения, совершенствование системы управления в кризисных ситуациях.

Показатели (индикаторы) реализации программы оцениваются на двух уровнях:

общие - в целом для Программы;

частные - по каждой из подпрограмм Программы.

Общие показатели (индикаторы) предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации Программы и включенных в нее подпрограмм.

К общим показателям программы относятся:

- общее количество зарегистрированных преступлений на территории района;

- количество преступлений, совершенных в общественных местах;

- количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии;

- количество преступлений, совершенных лицами судимыми за умышленные преступления;

- количество преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения;

- уровень взыскания сумм административных штрафов, налагаемых административными комиссиями;

- количество кандидатов в присяжные заседатели в суды общей юрисдикции

- количество оснащенности объектов образования, культуры и спорта, современными системами технической охраны и видеонаблюдения.

К частным показателям по каждой из подпрограмм отнесены:

1. В рамках [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=3645CB53B3F6FE255F4EB6198C9699F9E8B882C1859587FEDEC49B3855F9A261E05157600A5AC98814C0D0ZCm9H) № 1 «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в Камешковском районе»:

- общее количество зарегистрированных преступлений в районе;

- количество преступлений, совершенных в общественных местах;

- количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии;

- количество преступлений, совершенных лицами судимыми за умышленные преступления;

- количество преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения;

- уровень взыскания сумм административных штрафов, налагаемых административными комиссиями;

- количество кандидатов в присяжные заседатели в суды общей юрисдикции.

2. В рамках [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=3645CB53B3F6FE255F4EB6198C9699F9E8B882C1859587FEDEC49B3855F9A261E05157600A5AC98814C0D0ZCm9H) № 2 «Противодействие терроризму и экстремизму в Камешковском районе»:

- общее количество зарегистрированных преступлений в районе;

- уровень оснащенности объектов образования, культуры и спорта, современными системами технической охраны и видеонаблюдения от общего количества муниципальных учреждений;

- предотвращение возможности совершения террористических актов на территории Камешковского района.

В количественном отношении к 2026 году (в сравнении с 2017 годом):

- уровень оснащенности объектов образования, культуры и спорта, современными системами технической охраны и видеонаблюдения от общего количества учреждений, находящихся в собственности муниципального образования Камешковский район (количество муниципальных учреждений, оборудованных системами контроля) – 11 (2017 год – 5, увеличение на 60%).

Программа реализуется в один этап - в период с 2019 по 2026 годы.

Сведения об индикаторах и показателях программы и входящих в неё подпрограмм с расшифровкой плановых значений по годам реализации представлены в форме 3.

Раздел 3. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Подпрограммы и включенные в них основные мероприятия представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер по дальнейшему развитию системы предупреждения правонарушений и преступлений, противодействия терроризму и экстремизму, совершенствованию межведомственного взаимодействия в этих вопросах.

[К](file:///M:\Бубнов\от%20Белова\госпрограмма%202015-2018%20(09.2015)\Паспорт%20Госпрограммы.docx#Par1080) основным мероприятиям подпрограмм относятся следующие основные мероприятия:

1. [Подпрограмма № 1](file:///M:\Бубнов\от%20Белова\госпрограмма%202015-2018%20(09.2015)\Паспорт%20Госпрограммы.docx#Par291) «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в Камешковском районе» включает:

1.1. Организация и осуществление на территории Камешковского района мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий, за исключением вопросов, решений которых отнесено к ведению Российской Федерации.

1.2. Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка.

1.3. Получение субвенции на реализацию отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства (содержание административных комиссий

1.4 Муниципальные полномочия по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели судов общей юрисдикции в РФ.

2. [Подпрограмм](consultantplus://offline/ref=3645CB53B3F6FE255F4EB6198C9699F9E8B882C1859587FEDEC49B3855F9A261E05157600A5AC98814C0D0ZCm9H)а № 2 «Противодействие терроризму и экстремизму в Камешковском районе» включает:

2.1. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму.

2.2. Организационно-технические мероприятия по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических проявлений экстремизма.

2.3 Слаживание действий администраций объектов, спасательных и правоохранительных служб. Интенсификация обучения и информирования населения.

[Перечень](consultantplus://offline/ref=7EBE392240589FBCDD1EBAE1B02DE7B7C9FC6B5FED431F052791CD90DFD51C6B606597A949DD8458030D72oEtAM) подпрограмм и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведен в форме 4.

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Действующие расходные обязательства ресурсного обеспечения муниципальной программы на 2019 - 2026 годы представлены в соответствии с решением Совета народных депутатов Камешковского района.

Параметры ресурсного обеспечения на период 2019 - 2026 годов, приведенные в муниципальной программе (Форма 5), соответствуют предварительной оценке расходов бюджета района на их реализацию.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной Программы – 11 802,6 тыс. рублей, в том числе:

из федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.;

- из областного бюджета – 4 680,6 тыс. руб.;

- из местного бюджета – 6772,0 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 350,0 тыс. руб.

Объем средств по годам реализации Программы (за счет всех источников):

2019 год – 1 954,5 тыс. руб.;

2020 год – 1 162,1 тыс. руб.;

2021 год – 1 042,4 тыс. руб.;

2022 год – 2 165,8 тыс. руб.;

2023 год – 2 020,5 тыс. руб.;

2024 год – 1 125,7 тыс. руб.;

2025 год – 1 165,8 тыс. руб.;

2026 год – 1 165,8 тыс. руб.

Из них по источникам финансирования:

Федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб.

Областной бюджет:

2019 год – 437,8 тыс. руб.;

2020 год – 442,7 тыс. руб.;

2021 год – 451,2 тыс. руб.;

2022 год – 1108,0 тыс. руб.;

2023 год – 583,6 тыс. руб.;

2024 год – 525,7 тыс. руб.;

2025 год – 565,8 тыс. руб.;

2026 год – 565,8 тыс. руб.

Местный бюджет:

2019 год – 1 166,7 тыс. руб.;

2020 год – 719,4 тыс. руб.;

2021 год – 591,2 тыс. руб.;

2022 год – 1057,8 тыс. руб.;

2023 год – 1463,9 тыс. руб.;

2024 год – 600,0 тыс. руб.;

2025 год – 600,0 тыс. руб.;

2026 год – 600,0 тыс. руб.

Внебюджетные источники:

2019 год – 350,0 тыс. руб.;

2020 год – 0,0 тыс. руб.;

2021 год – 0,0 тыс. руб.;

2022 год – 0,0 тыс. руб.;

2023 год – 0,0 тыс. руб.;

2024 год – 0,0 тыс. руб.;

2025 год – 0,0 тыс. руб.;

2026 год – 0,0 тыс. руб.

Указанные расходы подлежат ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Информация по ресурсному обеспечению за счет средств бюджета района (с расшифровкой по основным мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы) и другим источникам финансирования представлена в форме 5.

Материально-техническое, кадровое, организационное и правовое обеспечение муниципальной программы будет осуществляться специалистами управления делами администрации района, юридического отдела администрации района, управления образования, отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации района, органов местного самоуправления поселений, МУ «Единая дежурная диспетчерская служба» Камешковского района, МКУ «Отдел по физической культуре и спорту Камешковского района», МКУ «Административно-хозяйственное управление», МКУ «Комитет культуры, туризма и молодежной политики» сотрудниками ОМВД России по Камешковскому району, ЛОП Ковров Владимирского ЛО МВД России на транспорте.

Раздел 5. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Сведения об индикаторах и показателях программы и входящих в неё подпрограмм с расшифровкой плановых значений по годам реализации представлены в форме 3.

Раздел 6. ПОРЯДОК И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности выполнения муниципальной программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя, иных заинтересованных органов муниципальной власти и местного самоуправления оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах достижения цели в интересах эффективного решения задач и выполнения мероприятий муниципальной программы. Результаты оценки используются для корректировки плана реализации, подготовки предложений по внесению в установленном порядке изменений и дополнений непосредственно в муниципальную программу.

Оценка проводится по двум направлениям: бюджетной эффективности и результативности программы в целом.

Оценка бюджетной эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

- степени достижения целевых индикаторов основных мероприятий программы (подпрограмм);

- степени соответствия фактических затрат на реализацию основных мероприятий запланированному уровню (оценка полноты и эффективности использования средств).

Степень достижения целевых индикаторов по каждому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

%,

100

Tpi

Tfi

Ei





- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

:

где

%,

100

Tfi

Tpi

Ei





Ei - степень достижения целевого индикатора i основного мероприятия муниципальной программы (процентов);

Tfi - фактический уровень достижения целевого индикатора i основного мероприятия муниципальной программы;

Tpi - установленное государственной программой целевое значение индикатора i основного мероприятия муниципальной программы.

Коэффициент полноты использования средств областного бюджета по каждому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) определяется по следующей формуле:

:

где

%,

100

Cfoi

Cpoi

Kpoi





Kpoi - коэффициент полноты использования средств областного бюджета на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Cfoi - сумма средств областного бюджета, израсходованных на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы;

Cpoi - сумма средств, предусмотренная в областном бюджете на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из областного бюджета на реализацию каждого мероприятия, определяется по следующей формуле:

KpoiхE

Keoi,

где:

100%



Keoi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из областного бюджета на реализацию i основного мероприятия программы (подпрограммы).

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы признается высокой в случае, если значение Keoi составляет не менее 100%.

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение Keoi составляет не менее 95%.

В остальных случаях бюджетная эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Оценка бюджетной эффективности мероприятий, на которые бюджетные ассигнования не предусмотрены, не производится. Если уровень бюджетной эффективности реализации основного мероприятия муниципальной программы признается неудовлетворительным, ответственный исполнитель программы проводит корректировку программы.

В целом по муниципальной программе оценка осуществляется следующим образом. При реализации в установленные сроки не менее 90% запланированных мероприятий и получении не менее 90% ожидаемых результатов степень исполнения плана признается высокой.

Степень исполнения плана считается удовлетворительной в случае исполнения в установленные сроки не менее 75% запланированных мероприятий и получении не менее 75% ожидаемых результатов.

При более низких показателях исполнения плана реализации муниципальной программы, работе даётся неудовлетворительная оценка.

Неудовлетворительный результат оценки степени исполнения плана реализации программы подлежит дополнительной проверке в рамках экспертной оценки, в ходе которой производится анализ и ранжирование важности мероприятий, а также анализ причин их неисполнения (нарушения сроков), несоответствия полученных результатов и плановых показателей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление делами администрации Камешковского района, который координирует деятельность исполнителей, анализирует и оценивает результаты их работы по выполнению мероприятий, вносит предложения по их уточнению и корректировке ежеквартально.

Кроме этого ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным, представляется отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы в финансовое управление и контрольно-счетную комиссию Камешковского района для проведения экспертизы в установленные сроки, а также к 10 февраля года, следующего за отчетным, сведения об эффективности реализации программы - в отдел экономики администрации района.

Исполнители муниципальной программы несут ответственность за своевременное и качественное выполнение запланированных мероприятий, ежеквартально до 5 числа, следующего за отчетным периодом, письменно информируют управление делами администрации района о ходе их реализации и расходовании выделенных на эти цели бюджетных средств.

Корректировка программных мероприятий осуществляется по предложениям исполнителей, согласованным с соответствующими органами, с учетом заключения ответственного исполнителя программы.

Контроль за выполнением муниципальной программы осуществляется главой администрации района.

Раздел 7. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Выполнению поставленных в муниципальной программе задач могут помешать риски, сложившиеся под воздействием факторов внутренней и внешней среды.

Внешние риски реализации муниципальной программы (неуправляемые):

1) изменение федерального законодательства в части распределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;

2) изменение регионального законодательства в части финансирования программ;

3) природные и техногенные катастрофы;

4) опережающие темпы инфляции, что приведет к повышению стоимости товаров, работ и услуг;

5) изменение приоритетов федерального уровня.

Внутренние риски реализации муниципальной программы:

1) отсутствие координации и слаженности действий между участниками, ответственными за реализацию мероприятий муниципальной программы;

2) недостаточное ресурсное обеспечение муниципальной программы;

3) увеличение сроков выполнения отдельных мероприятий.

Возможные механизмы минимизации рисков:

1) консультирование исполнителей, в том числе с привлечением внешних консультантов;

2) коллегиальные обсуждения и принятие решений;

3) детальное планирование работы исполнителей;

4) финансирование мероприятий муниципальной программы в полном объеме в соответствии с заявленной потребностью в финансовых ресурсах;

5) своевременное внесение изменений в план реализации мероприятий муниципальной программы.

**ПОДПРОГРАММА № 1**

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В КАМЕШКОВСКОМ РАЙОНЕ»**

Паспорт

подпрограммы №1 муниципальной программы Камешковского района

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы Камешковского района | Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в Камешковском районе (далее - подпрограмма №1) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы и соисполнители программы | Ответственный исполнитель:  Администрация Камешковского района Управление делами администрации Камешковского района.  Соисполнители:  Финансовое управление администрации Камешковского района;  Управление образования администрации Камешковского района;  Отдел экономики администрации Камешковского района;  Отдел ГО и ЧС администрации Камешковского района;  Отдел архитектуры и градостроительства администрации Камешковского района;  Отдел жизнеобеспечения населения администрации Камешковского района;  МКУ «Комитет культуры, туризма и молодежной политики».  МКУ «Отдел по физической культуре и спорту» |
| Участники подпрограммы | Органы местного самоуправления сельских поселений; <\*>  ГКУ «Центр занятости г. Камешково; <\*>  Отдел военного комиссариата Владимирской области;  УИИ УФСИН России по Владимирской области филиала по Камешковскому району;<\*>  ОМВД России по Камешковскому району.<\*>  Линейный отдел полиции Ковров Владимирского ЛО МВД России на транспорте<\*> |
| Цели подпрограммы | Целью подпрограммы является обеспечение безопасности граждан на территории Камешковского района, а также при нахождении на объектах железнодорожного транспорта, предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для их жизни, здоровья, собственности, за счет совершенствования муниципальной системы профилактики правонарушений, повышения эффективности профилактической деятельности и снижения уровня правонарушений. |
| Задачи подпрограммы | - Организация и осуществление мероприятий по обеспечению правопорядка, совершенствование муниципальной системы профилактики правонарушений;  - поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка  - реализация полномочий по вопросам административного законодательства, создание административных комиссий;  - осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседателей судов общей юрисдикции. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - снизить общее количество зарегистрированных преступлений на 3%, по отношению к показателям 2015 года на 5 % ;  - снизить количество преступлений, совершенных в общественных местах на 3 %,  - снизить количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии на 5 %,  - снизить количество преступлений, совершенных лицами судимыми за умышленные преступления на 3%,  - снизить количество преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения на 3%,  - повысить уровень взыскания сумм административных штрафов, налагаемых административными комиссиями,  - полный список кандидатов в присяжные заседатели судов общей юрисдикции, в котором могут быть жители Камешковского района. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | подпрограмма реализуется в один этап с 2019 по 2026 годы |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы,  4 180,6 тыс. рублей, в том числе:  2019 год – 437,8 тыс. руб.;  2020 год – 442,7 тыс. руб.;  2021 год – 451,2 тыс. руб.;  2022 год – 608,0 тыс. руб.;  2023 год – 583,6 тыс. руб.;  2024 год – 525,7 тыс. руб.;  2025 год – 565,8 тыс. руб.;  2026 год – 565,8 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит обеспечить к 2026 году:  - сокращение общего количества совершенных преступлений;  - повышение уровня безопасности граждан за счет увеличения количества раскрытых преступлений, совершенных в общественных местах;  - сокращение доли преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии;  - сокращение количества преступлений, совершенных лицами судимыми за умышленные преступления,  - сокращение количества преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения,  - увеличение уровня взыскания сумм административных штрафов, налагаемых административной комиссией Камешковского района,  - стабильная работа Камешковского районного суда, Московского окружного военного суда. |

Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ №1, ФОРМУЛИРОВКИ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ И ПРОГНОЗ ЕЁ РАЗВИТИЯ

Стратегической целью муниципальной политики в сфере профилактики правонарушений на территории Камешковского района является повышение уровня безопасности граждан, укрепление законности и правопорядка путем оптимизации взаимодействия всех субъектов профилактики: органов местного самоуправления муниципальных образований, правоохранительных органов, общественных объединений и населения.

Программно-целевой подход к решению задач профилактики правонарушений по Камешковскому району направлен на комплексное сдерживание криминальных процессов и недопущение роста криминальной напряженности путём совершенствования нормативной правовой базы, организации мероприятий по реализации государственной политики в этой сфере и привлечения к обеспечению правопорядка всех групп населения.

Реализация муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территорий Камешковского района на 2016 - 2018 годы» позволила продолжить укрепление общей системы профилактики правонарушений и борьбы с преступностью на территории региона и добиться определенных положительных результатов. В то же время, как показывает практика, решение этой важнейшей социальной задачи только правоохранительными методами невозможно. Требуется деятельное участие всех сил общества, скоординированная совместная профилактическая работа служб социальной защиты населения, здравоохранения, культуры и образования, религиозных конфессий, общественных организаций. Коренного перелома в решении вопросов профилактики правонарушений можно добиться только при обеспечении комплексного подхода, подкрепленного соответствующими финансовыми и материально-техническими ресурсами.

Уровень преступности на территории Камешковского района в последнее время немного снизился, однако сохранявшийся длительное время на территории Камешковского района высокий уровень преступности оказывает негативное влияние на все сферы общественной жизни, состояние правопорядка, личной и общественной безопасности граждан.

За 2017 год в ОМВД России по Камешковскому району было зарегистрировано 440 (в 2015 году - 443) сообщений о преступлениях, из них совершенных в общественных местах: 60, в том числе всего совершено и выявлено преступлений на улицах 47. Раскрываемость составила: в общественных местах - 78,3%, в том числе на улицах – 83,7%.

За 2017 год, на территории Камешковского района было зарегистрировано 109 тяжких и особо тяжких преступления. Процент раскрываемости тяжких преступлений – 71,5% (в 2016 году 89%, снижение на 17,5 %). В числе тяжких преступлений отмечен значительный рост за счет преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.)

Несовершеннолетними и при их участии было совершено 13 преступлений (в 2016 году 10, рост на 23,1 %).

Анализ преступности за 2017 показывает значительное увеличение количества преступлений, совершенных лицами совершавшими преступления 226 (в 2016 году - 213 увеличение на 5,8%), а также лицами в состоянии алкогольного опьянения с 122 в 2017 году до 116 в 2016 году (увеличение на 4,9% ).

Проводимый мониторинг состояния преступности, как на территории Российской Федерации, так во Владимирской области и в Камешковском районе позволяет определить тенденции развития криминальной обстановки, а также конкретизировать характер взаимодействия органов исполнительной власти района, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления с целью дальнейшего развития системы профилактики правонарушений, определить новые задачи по обеспечению личной безопасности граждан, по защите их имущества, общественного порядка и по борьбе с преступностью на территории Камешковского района, для выполнения которых необходимо использование комплексного подхода.

Прогнозируется, что в ближайшие три года неблагоприятные криминогенные факторы продолжат обусловливать усиление криминальной опасности для населения Российской Федерации, рост числа отдельных видов преступлений, как против собственности, так и против личности, криминальную алкоголизацию и наркотизацию населения, проявления коррупции. Дальнейшее снижение уровня преступности возможно при условии улучшения положения в обществе и государстве, повышения уровня экономического благосостояния, развития демократических государственных институтов.

Оценка развития криминальной ситуации позволяет сделать вывод о том, что общее количество преступлений, ожидаемых в 2019 - 2026 годах, будет формироваться, в основном, за счет наиболее распространённых видов преступлений - таких, как преступления против собственности, против личности и преступления в сфере экономики. Ожидается увеличения массива преступлений, совершаемых в общественных местах.

В числе факторов, негативно отражающихся на состоянии и структуре преступности, будут доминировать: сокращение занятости населения, низкий жизненный уровень и недостаточная социальная защищенность значительной части граждан, продолжающееся расслоение населения по уровню доходов. Причем, определяющим в этой связи остается экономический кризис, спровоцированный введением санкций против Российской Федерации со стороны Евросоюза и стран, поддерживающих американские интересы.

В связи с этим возможен рост безработицы и её скрытых форм, а это, в свою очередь, создает большой потенциал для роста преступности и углубления экономического кризиса, которые могут привести к дальнейшему ухудшению социального положения граждан, нестабильности на рынке труда, усилению протестных настроений среди населения.

Уровень взыскания сумм административных штрафов, налагаемых административной комиссией Камешковского района, за 2020 год составил менее 85%. Однако в последнее время количество административных правонарушений увеличивается. Увеличивается количество привлечений к административной ответственности юридических лиц, взыскание штрафов с которых в течении отчетного периода затруднено. В связи с оптимизацией расходов и увеличением периода взыскания административных штрафов необходимо удерживать уровень взыскания сумм административных штрафов не менее 80% за отчетный период.

Сложившееся положение требует разработки и реализации долгосрочных мер по защищенности населения на улицах и в общественных местах, использованию потенциала информационных технологий в охране общественного порядка. Для поддержания определенного уровня безопасности важно дальнейшее развитие элементов автоматизированной комплексной системы «Безопасный город».

Необходимо в дальнейшем развивать потенциал добровольных формирований. В настоящее время в районе действуют 8 народных дружин, из которых внесены в региональный реестр общественных объединений правоохранительной направленности и прошедших проверку в соответствии с Федеральным законом от 02 апреля 2014 №44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» только 6 дружины.

Реализация подпрограммы позволит продолжить совершенствование механизма предупреждения правонарушений путем привлечения всех слоев населения к обеспечению комплекса мероприятий по противодействию бытовой преступности, созданию условий, способствующих формированию активной жизненной позиции, культурно-досуговой и спортивно-массовой работы с населением, прежде всего, с несовершеннолетними и молодежью. Подпрограмма предусматривает комплекс мер, направленных на развитие инфраструктуры системы профилактики правонарушений несовершеннолетних и молодежи на базе постоянной занятости, обеспечение системы их организованного досуга и отдыха.

Подпрограмма также ориентирована на профилактику пьянства, алкоголизма, особенно среди несовершеннолетних граждан. Работа в этой сфере будет ориентирована на комплексное решение этих задач, основанное на межведомственном взаимодействии.

Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПОГРАММЫ №1, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ИХ ДОСТИЖЕНИЯ; ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Согласно положениям [Концепции](consultantplus://offline/ref=4C85ED6351E86B12DA98D439068BE6175146DC04362E6E5800BFCFF0AEJ902N) общественной безопасности в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 14 ноября 2013 г. № Пр-2685, при обеспечении общественной безопасности на долгосрочную перспективу Российская Федерация исходит из необходимости постоянного совершенствования системы мер по предупреждению, выявлению и пресечению террористической и экстремистской деятельности, преступлений, связанных с коррупцией, а также других преступных посягательств на права и свободы гражданина, материальные и духовные ценности общества.

Приоритетной целью обеспечения общественной безопасности согласно указанной [Концепции](consultantplus://offline/ref=4C85ED6351E86B12DA98D439068BE6175146DC04362E6E5800BFCFF0AEJ902N) является достижение и поддержание необходимого уровня защищенности прав и свобод человека и гражданина, и законных интересов организаций и общественных объединений, материальных и духовных ценностей от угроз криминального характера.

В [Стратегии](consultantplus://offline/ref=2E783FD0097CCBD86C6ECF4404CBCAECC3A67933C1CF506A1904FB92D9F0B4082EAA253BD2A130EB6Ey0N) национальной безопасности Российской Федерации до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. №537, главными направлениями государственной политики на долгосрочную перспективу определены усиление роли государства в качестве гаранта безопасности личности, прежде всего детей и подростков, совершенствование нормативного правового регулирования предупреждения и борьбы с преступностью, коррупцией и экстремизмом, расширение международного сотрудничества в правоохранительной сфере.

В [Стратегии](consultantplus://offline/ref=0E111A5B5095EE125EE21EE805D5581A72F90C0654CFFAD07FD5EEB7DD532AE4264E739159CAAD8E11A678yFw4N) социально-экономического развития Камешковского района среди основных целей и задач социально-экономического развития региона определены создание условий для безопасного и комфортного проживания граждан, защиты их безопасности.

Целью подпрограммы исходя из приоритетов государственной политики в сфере обеспечения общественного порядка и профилактики правонарушений является обеспечение безопасности граждан на территории Камешковского района, предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для их жизни, здоровья, собственности, за счет совершенствования государственной системы профилактики правонарушений, повышения эффективности профилактической деятельности и снижения уровня преступности.

Задачами подпрограммы № 1 являются:

- профилактика правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних,

- поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка

- реализация полномочий по вопросам административного законодательства, создание административных комиссий;

- осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседателей судов общей юрисдикции.

Основными показателями Подпрограммы являются:

- общее количество зарегистрированных преступлений в районе;

- доля раскрытых преступлений, совершенных в общественных местах, от числа зарегистрированных;

- доля раскрытых преступлений, совершивших лицами, ранее судимыми за умышленные преступления, от числа зарегистрированных;

- доля раскрытых преступлений, совершивших лицами в состоянии алкогольного опьянения, от числа зарегистрированных;

- удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии к числу раскрытых преступлений;

- уровень взыскания сумм административных штрафов, налагаемых административными комиссиями;

- полный список кандидатов в присяжные заседатели судов общей юрисдикции, в котором могут быть граждане Камешковского района.

Планируется, что реализация подпрограммы позволит обеспечить к концу 2025 года:

- сокращение общего количества совершенных преступлений;

- повышение уровня безопасности граждан за счет снижения доли преступлений, совершенных в общественных местах, от числа зарегистрированных;

- сокращение доли преступлений, совершенных лицами ранее будучи судимыми за умышленные преступления;

- сокращение доли преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения;

- сокращение доли преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии;

- увеличение уровня взыскания сумм административных штрафов, налагаемых административными комиссиями;

- стабильную работу Камешковского районного суда, Московского окружного военного суда.

Сроки реализации подпрограммы установлены с 2019 по 2026 годы.

Сведения об индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам реализации представлены в форме 3.

Раздел 3. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ №1

Механизм формирования мероприятий подпрограммы основывается на прогнозе уровня и состояния преступности на территории Камешковского района в период её действия. Определены следующие направления реализации подпрограммы:

Обеспечение правопорядка, совершенствование муниципальной системы профилактики правонарушений. Данное направление предусматривает:

- обеспечение в пределах полномочий охраны общественного порядка и общественной безопасности, а также охраны собственности, в том числе с использованием технических и иных средств на территориях и объектах;

- поддержание правопорядка на территории района, защиты прав и законных интересов граждан, а также обеспечения их безопасности при нахождении на объектах железнодорожного транспорта;

- создание и реализация комплекса мер по популяризации в обществе здорового образа жизни и формированию негативного отношения к потреблению наркотиков, алкоголя, совершению правонарушений;

- проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений в молодежной среде, создание в образовательных учреждениях секций и кружков по изучению тем правовой направленности;

- привлечение граждан, в том числе детей и подростков к регулярным занятиям физической культурой и спортом, путем улучшения инфраструктуры массового спорта, укрепления материально-технической базы спортивных объектов;

- совершенствование воспитательно-профилактической работы в общеобразовательных школах, учреждениях начального и среднего профессионального образования, в период летних каникул, предупреждение девиантного поведения подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

- проведение разъяснительной работы с населением по профилактике преступлений с использованием информационных технологий.

- организацию добровольной сдачи населением незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов;

- выработку и реализацию системы мер по выявлению и социальной реабилитации (адаптации) неработающих и не имеющих постоянного источника дохода граждан, нуждающихся в государственной поддержке;

- обеспечение социальной адаптации и ресоциализации граждан, отбывших наказание в виде лишения свободы, не имеющих источников дохода, оказания им медицинской и иной помощи. Решение задач, связанных с бытовым и трудовым устройством освобождающихся из исправительных учреждений, усиления контроля за их поведением и образом жизни, профилактики бродяжничества, привлечения органов местного самоуправления и трудовых коллективов к этой работе.

Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка. Данное направление предусматривает:

- создание обстановки спокойствия на улицах и в иных общественных местах;

- развитие системы поощрения граждан, оказавших содействие правоохранительным органам, привлечение народных дружин к охране общественного порядка;

- содействие органам местного самоуправления в реализации правоохранительных полномочий, повышение профилактического потенциала общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка;

Реализация полномочий по вопросам административного законодательства, создание административных комиссий предусматривает:

- выделение субвенции на реализацию отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства (содержание административных комиссий).

- исполнение органами местного самоуправления переданных отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства и целевое использование средств субвенции, предоставляемой из областного бюджета на осуществление указанных государственных полномочий.

Осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседателей судов общей юрисдикции, предусматривает выделение субсидий органам местного самоуправления для составления списков кандидатов в присяжные заседателей, в целях выполнение требований Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=E1934779FBBED44794BDCEDD35AC711EC14EBA8AA948EABC7ECE09A9BBG8OBI) «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» по обеспечению судов общей юрисдикции необходимым количеством кандидатов в присяжные заседатели, недопущение срыва судебных заседаний по причине отсутствия достаточного количества кандидатов, отвечающих установленным требованиям, и обеспечение на этой основе конституционного права гражданина на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей.

Под особым контролем будут находиться вопросы обеспечения комплексной безопасности объектов социального назначения.

Предполагается организовать работу по возмездному принятию у населения огнестрельного и газового оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и размещению в средствах массовой информации сообщений об условиях и порядке ее проведения.

Активная и целенаправленная пропаганда культурного спортивного, правового, нравственного и военно-патриотического воспитания несовершеннолетних и молодежи в средствах массовой информации, организация размещения в местах массового скопления людей социальной рекламы о вреде употребления алкоголя, наркотиков, иных психоактивных веществ и табакокурения будут способствовать как профилактике правонарушений на территории области в целом, так и увеличению процента охвата несовершеннолетних и молодежи в части усиления их социальной защиты, правового воспитания, организации спортивной, досуговой работы.

Занятость несовершеннолетних и молодежи, их участие в различные рода спортивных мероприятиях, интеллектуальных конкурсах, акциях будет способствовать повышению культурного, спортивного, правового и военно-патриотического воспитания, совершенствованию системы профилактики алкоголизма и табакокурения.

Перечень основных мероприятий подпрограммы №1 представлен в форме 4.

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ №1

Финансирование подпрограммы осуществляется из областного, местного бюджетов и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2019 - 2026 годы составляет 4 180,6 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 4 180,6 тыс. руб.

- бюджетов муниципальных образований – 0,0 тыс. руб.;

- внебюджетных источников – 0,0 тыс. руб.

Прогнозная оценка объемов финансового обеспечения реализации подпрограммы №1 из всех источников финансирования приведена в форме 5 в разрезе подпрограмм по годам реализации Программы.

Указанные расходы подлежат ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Раздел 5. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ №1

Реализация Подпрограммы № 1 позволит обеспечить к концу 2026 года:

- снижения общего уровня преступности и общего количества зарегистрированных преступлений на 3%, по отношению к показателям 2015 года на 5 %;

- снижение доли преступлений, совершенных в общественных местах, от числа зарегистрированных на 3 %;

- обеспечить комплексный подход к проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений среди подростков, противодействия негативному влиянию на них криминальной среды, формирования установок законопослушного поведения молодежи, снизить количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии на 5 %;

- снизить количество преступлений, совершенных лицами судимыми за умышленные преступления на 3%,

- снизить количество преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения на 3%,

- улучшить качество работы административных комиссий и необходимо удерживать уровень взыскания сумм административных штрафов, налагаемых административными комиссиями не ниже 80 %,

- стабильная работа Камешковского районного суда, Московского окружного военного суда.

Ожидаемые результаты носят оценочный характер. Эффективность подпрограммы зависит от полноты выполнения мероприятий.

Перечень целевых показателей подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлен в форме 4.

Раздел 6. ПОРЯДОК И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ №1

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в соответствии с порядком и методикой оценки, установленными для муниципальной программы в целом.

Раздел 7. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ №1 И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ №1

При реализации целей и задач подпрограммы №1 осуществляются меры, направленные на предотвращение негативного воздействия рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации подпрограммы.

Основные риски реализации подпрограммы можно подразделить на внутренние и внешние.

Внутренние риски могут являться следствием:

- низкой исполнительской дисциплины соисполнителей подпрограммы, должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий;

- нарушения сроков реализации подпрограммы вследствие недостаточной эффективности планирования и реализации мероприятий;

- неэффективного расходования финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.

- недостаточной оперативности при корректировке плана реализации подпрограммы при наступлении внешних рисков реализации подпрограммы.

- сокращения в ходе реализации подпрограммы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребовало бы внесения изменений в Программу, пересмотра целевых значений показателей, и, возможно, отказ от реализации отдельных мероприятий и даже задач подпрограммы. Сокращение финансирования подпрограммы негативным образом сказалось бы на экономических показателях подпрограммы, привело бы к снижению прогнозируемого вклада подпрограммы в улучшение профилактики правонарушений на территории Камешковского района.

Внешние риски могут являться следствием:

- большого срока реализации подпрограммы и, как следствие, возрастание неопределенности по мере реализации подпрограммы;

- опережающих темпом инфляции, что приведет к повышению стоимости товаров, работ и услуг;

- изменения федерального законодательства в части распределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;

- изменения регионального законодательства в части финансирования программ;

- природных и техногенных катастроф.

Смягчение возможной кризисной ситуации возможно за счет перераспределения приоритетов и оптимизации использования средств между мероприятиями, а также за счет переноса сроков завершения этапов отдельных мероприятий на более поздний период.

**ПОДПРОГРАММА № 2**

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ В КАМЕШКОВСКОМ РАЙОНЕ»

Паспорт

подпрограммы № 2 муниципальной программы Камешковского района

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Противодействие терроризму и экстремизму в Камешковском районе (далее – подпрограмма № 2) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Камешковского района. Управление делами администрации Камешковского района. |
| Соисполнители подпрограммы | Финансовое управление администрации Камешковского района;  Управление образования администрации Камешковского района;  Отдел экономики администрации Камешковского района;  Отдел ГО и ЧС администрации Камешковского района;  Отдел архитектуры и градостроительства администрации Камешковского района;  Отдел жизнеобеспечения населения администрации Камешковского района;  МКУ «Комитет культуры, туризма и молодежной политики;  МКУ «Отдел физической культуры и спорта»;  МУ «Единая диспетчерская дежурная служба» |
| Участники подпрограммы | Органы местного самоуправления сельских поселений; <\*>  УИИ УФСИН России по Владимирской области филиала по Камешковскому району;<\*>  ОМВД России по Камешковскому району; <\*>;  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области «Камешковская центральная районная больница».<\*> |
| Цель подпрограммы | - реализация политики в области профилактики терроризма и экстремизма в Камешковском районе;  - совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности; - предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории района;  - укрепление межнационального и межконфессионального согласия;  - достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества. |
| Задачи подпрограммы | - снизить общее количество зарегистрированных преступлений на 3%, по отношению к показателям 2015 года на 5 %;  - организация и осуществление на территории Камешковского района мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий;  - повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма; - сведение к минимуму проявлений терроризма и экстремизма на территории района; - усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы; - привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных объединений, для обеспечения максимальной эффективности деятельности по профилактике проявлений терроризма и экстремизма;  - проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением района, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - общее количество зарегистрированных преступлений в районе;  - количество оснащенности объектов образования, культуры и спорта, современными системами технической охраны и видеонаблюдения, что позволит усилить антитеррористическую защищенность объектов муниципальной собственности. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап с 2019 по 2026 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы,  7 622,0 тыс. рублей, в том числе:  2019 год – 1 516,7 тыс. руб.;  2020 год – 719,4 тыс. руб.;  2021 год – 591,2 тыс. руб.;  2022 год – 1 557,8 тыс. руб.;  2023 год – 1 436,9 тыс. руб.;  2024 год - 600,0 тыс. руб.;  2025 год – 600,0 тыс. руб.;  2026 год – 600,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Выполнение подпрограммы позволит к 2027 году:  - увеличить количество оснащенности объектов образования, культуры и спорта, современными системами технической охраны и видеонаблюдения. |

Раздел 1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 2, ФОРМУЛИРОВКИ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ И ПРОГНОЗ ЕЁ РАЗВИТИЯ

Необходимость подготовки Программы и последующая ее реализация вызвана тем, что современная ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации остается напряженной. В условиях, когда в регионе Северного Кавказа террористы практически лишены возможности осуществлять подрывные действия силами крупных вооруженных формирований, их деятельность организуется по принципу нанесения точечных ударов по руководителям системы местной власти, а также жизненно важным объектам и местам со значительным скоплением людей на всей территории России.

Наиболее остро встает проблема обеспечения антитеррористической защищенности объектов социальной сферы. Уровень материально-технического оснащения учреждений образования, культуры и спорта характеризуется достаточно высокой степенью уязвимости в диверсионно-террористическом отношении. Характерными недостатками по обеспечению безопасности на ряде объектов социальной сферы, образования, культуры и спорта являются: низкий уровень оснащенности техническими средствами противодействия терроризму, слабая подготовка персонала охранных структур и администраций, недостаточные знания и навыки населения по правилам поведения в общественных местах, мерах безопасности и действиям при чрезвычайных ситуациях, в том числе вызванных проявлениями терроризма и экстремизма. Недостаточно оперативно продолжают решаться вопросы обеспечения антитеррористической безопасности, требующие вложения финансовых средств, что определяет необходимость решения данной задачи программно-целевым методом. Поставленная в программе проблема является межотраслевой и требует комплексного подхода к ее решению.

Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 2, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ИХ ДОСТИЖЕНИЯ; ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.10.2021 № 2816-р, декларируется прогноз основных опасностей и угроз природного, техногенного и социального характера, указывающий на то, что на территории России сохранится высокая степень риска возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций.

Основными целями подпрограммы является реализация государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма в Российской Федерации, совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории района, укрепление межнационального и межконфессионального согласия, достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества.

Основными задачами Программы являются повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма, сведение к минимуму проявлений терроризма и экстремизма на территории района, усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы и объектов с массовым пребыванием людей, привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных объединений, для обеспечения максимальной эффективности деятельности по профилактике проявлений терроризма и экстремизма, проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением района, направленной на повышение бдительности.

Подпрограмма будет реализована в 2019-2026 годах и осуществляться в 1 этап.

В рамках [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=3645CB53B3F6FE255F4EB6198C9699F9E8B882C1859587FEDEC49B3855F9A261E05157600A5AC98814C0D0ZCm9H) № 2 «Противодействие терроризму и экстремизму в Камешковском районе»:

- снизить общее количество зарегистрированных преступлений на 3%, по отношению к показателям 2015 года на 5 %;

- увеличить количество оснащенности объектов образования, культуры и спорта, современными системами технической охраны и видеонаблюдения на 60 %.

Сроки реализации подпрограммы - с 2019 по 2026 год.

Раздел 3. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ №2

Для достижения целей подпрограммы требуется решение следующих задач:

- организация и осуществление на территории Камешковского района мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий;

- информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму;

- проведение круглых столов с участием представителей религиозных конфессий;

- организация цикла тематических материалов в районной газете «Знамя»;

- организация и проведение районных конкурсов, программ и проектов в сфере профилактики экстремизма в подростковой среде, районных семинаров – тренингов, дней национальных культур;

- проведение комплексных обследований объектов жизнеобеспечения;

- установка камер видеонаблюдения сигнализации на объектах муниципальной собственности.

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий подпрограммы предполагается производить за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий, внебюджетных привлекаемых средств и целевых ассигнований бюджета района, исходя из возможностей бюджета.

Объемы и источники финансирования подпрограммы могут корректироваться при изменении условий нормативно-правовой базы и порядка финансирования мероприятий.

Действующие расходные обязательства ресурсного обеспечения муниципальной программы на 2019 - 2026 годы представлены в соответствии с бюджетом района.

Параметры ресурсного обеспечения на период 2019 - 2026 годов, приведенные в муниципальной программе (Форма 5), соответствуют предварительной оценке расходов бюджета района на их реализацию.

Таким образом, объём бюджетных ассигнований муниципальной программы составляет 7 622,0 тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 1 516,7 тыс. руб.;

2020 год – 719,4 тыс. руб.;

2021год – 591,2 тыс. руб.;

2022 год – 1 557,8 тыс. руб.;

2023 год – 1436,9 тыс. руб.;

2024 год – 600,0 тыс. руб.;

2025 год – 600,0 тыс. руб.;

2026 год – 600,0 тыс. руб.

Финансирование подпрограммы предполагается осуществить за счет областного бюджета 500 тыс. руб., местного бюджета – 6772,0 тыс. руб., и внебюджетных средств 350,0 тыс. руб.

Указанные расходы подлежат уточнению в рамках бюджетного цикла.

Раздел 5. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Выполнение подпрограммы позволит к 2026 году:

- снизить общее количество зарегистрированных преступлений в районе на 3%, по отношению к показателям 2015 года на 5 %;

- увеличить количество оснащенности объектов образования, культуры и спорта, современными системами технической охраны и видеонаблюдения на 60 %.

Раздел 6. ПОРЯДОК И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ №2

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в соответствии с порядком и методикой оценки, установленными для муниципальной программы в целом.

Раздел 7. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Выполнению поставленных в подпрограмме задач могут помешать риски, сложившиеся под воздействием факторов внутренней и внешней среды.

Внешние риски реализации подпрограммы (неуправляемые):

1) изменение федерального законодательства в части распределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;

2) изменение приоритетов муниципальной антитеррористической политики.

3) изменение регионального законодательства в части финансирования программ;

4) природные и техногенные катастрофы;

Внутренние риски реализации подпрограммы:

1) отсутствие координации и слаженности действий между участниками, ответственными за реализацию мероприятий подпрограммы;

2) сокращение ресурсного обеспечения подпрограммы;

Возможные механизмы минимизации рисков:

1) консультирование исполнителей, в том числе с привлечением внешних консультантов;

2) коллегиальные обсуждения и принятие решений;

3) детальное планирование работы исполнителей;

4) финансирование мероприятий подпрограммы в полном объеме;

5) своевременное внесение изменений в план реализации мероприятий подпрограммы с учетом изменившихся условий (в том числе, возможностей по финансированию) и периодического мониторинга эффективности их реализации.

Форма 3

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах и показателях муниципальной программы,

подпрограмм и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого  показателя | Единица измерения | Значения показателей | | | | | | | | | |
| Базовый год  (2017)  (2015) | Текущий год  (2018) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и территорий  в Камешковском районе на 2019-2023 годы». | | | | | | | | | | | |
| Общее количество зарегистрированных преступлений | ед. | 440  443 | 435 | 435 | 430 | 426 | 422 | 419 | 416 | 413 | 410 |
| Количество преступлений, совершенных в общественных местах | ед. | 60 | 60 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 |
| Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии | ед. | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Количество преступлений совершивших лицами, ранее судимыми за умышленные преступления | ед. | 174 | 174 | 174 | 170 | 168 | 166 | 164 | 162 | 160 | 158 |
| Количество преступлений совершивших лицами в состоянии алкогольного опьянения | ед. | 100 | 100 | 100 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 |
| Уровень взыскания сумм административных штрафов, налагаемых административными комиссиями | % | 83,5 | 84 | 85 | 86 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Количество кандидатов в присяжные заседатели в суды общей юрисдикции | чел. | 420 | 420 | 420 | 420 | 380 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |
| Количество оснащенности объектов образования, культуры и спорта, современными системами технической охраны и видеонаблюдения | ед. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **П[одпрограмм](consultantplus://offline/ref=3645CB53B3F6FE255F4EB6198C9699F9E8B882C1859587FEDEC49B3855F9A261E05157600A5AC98814C0D0ZCm9H)а № 1 «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений**  **в Камешковском районе»** | | | | | | | | | | | |
| Общее количество зарегистрированных преступлений | ед. | 440  443 | 435 | 435 | 430 | 426 | 422 | 419 | 416 | 413 | 410 |
| Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии | ед. | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Количество преступлений, совершенных в общественных местах | ед. | 60 | 60 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 |
| Количество преступлений совершивших лицами, ранее судимыми за умышленные преступления | ед. | 174 | 174 | 174 | 170 | 168 | 166 | 164 | 162 | 160 | 158 |
| Количество преступлений совершивших лицами в состоянии алкогольного опьянения | ед. | 100 | 100 | 100 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 |
| Уровень взыскания сумм административных штрафов, налагаемых административными комиссиями | % | 83,5 | 84 | 85 | 86 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Количество кандидатов в присяжные заседатели в суды общей юрисдикции | чел. | 420 | 420 | 420 | 420 | 380 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |
| [**Подпрограмм**](consultantplus://offline/ref=3645CB53B3F6FE255F4EB6198C9699F9E8B882C1859587FEDEC49B3855F9A261E05157600A5AC98814C0D0ZCm9H)а **№ 2 «Противодействие терроризму и экстремизму в Камешковском районе»** | | | | | | | | | | | |
| Общее количество зарегистрированных преступлений | ед. | 440  443 | 435 | 435 | 430 | 426 | 422 | 419 | 416 | 413 | 410 |
| Количество оснащенности объектов образования, культуры и спорта, современными системами технической охраны и видеонаблюдения | ед. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Форма 4

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | | | | Значения целевых индикаторов по годам реализации | | | Связь мероприятия с показателями программы (подпрограммы) | | |
| начала реализации | окончания реализации | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | 6 | | | 7 | |
| **Подпрограмма 1. «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в Камешковском районе»** | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Подпрограмма 1. Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушении в Камешковском районе.** | | **Администрация Камешковского района, Управление делами администрации района** | **2019** | | **2026** | | 2019 - 435  2020 - 430  2021- 426  2022 - 422  2023 - 419  2024 - 416  2025 - 413  2026 - 410 | | Форма 3  Общее количество зарегистрированных преступлений в районе | | |
| **1.1.** | **Основное мероприятие 1.1.**  **Организация и осуществление мероприятий по обеспечению правопорядка, совершенствование муниципальной системы профилактики правонарушений** | | **Администрация Камешковского района, Управление делами администрации района** | **2019** | | **2026** | | 2019 - 435  2020 - 430  2021 - 426 2022 - 422  2023 - 419  2024 - 416  2025 - 413  2026 - 410  2019 - 13  2020 - 13  2021 - 12  2022 - 12  2023 - 11  2024 - 11  2025 - 11  2026 - 11  2019 - 60  2020 - 59  2021 - 58  2022 - 57  2023 - 56  2024 - 55  2025 - 54  2026 - 53  2022 - 96  2023 - 95  2024 - 94  2025 - 93  2026 - 92 | | Форма 3  Общее количество зарегистрированных преступлений в районе  Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии  Количество преступлений, совершенных в общественных местах  Количество преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения | | |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1.1.  Организация проведения заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений Камешковского района (ежеквартально) | | Администрация Камешковского района, Управление делами администрации района | 2019 | | 2026 | | 2019 - 435  2020 - 430  2021 - 426  2022 - 422  2023 - 419  2024 - 416  2025 - 413  2026 - 410  2019 - 13  2020 - 13  2021 - 12  2022 - 12  2023 - 11  2024 - 11  2025 - 11  2026 - 11  2019 - 60  2020 - 59  2021 - 58  2022 - 57  2023 - 56  2024 - 55  2025 - 54  2026 - 53  2022 - 96  2023 - 95  2024 - 94  2025 - 93  2026 - 92 | | Форма 3  Общее количество зарегистрированных преступлений в районе  Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии  Количество преступлений, совершенных в общественных местах  Количество преступлений , совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения | | |
| 1.1.2. | Мероприятие 1.1.2.  Цикл мероприятий в клубе «Молодость»  «Я - гражданин» | | МУК Камешковский РДК «13 Октябрь | 2020 | | 2026 | | 2019 - 13  2020 - 13  2021 - 12  2022 - 12  2023 - 11  2024 - 11  2025 - 11  2026 - 11 | | Форма 3  Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии | | |
| 1.1.3. | Мероприятие 1.1.3.  Проведение конкурса «Я – гражданин своей страны» | | МУК «ЦБС» Камешковского района | 2019 | | 2026 | | 2019 - 13  2020 - 13  2021 - 12  2022 - 12  2023 - 11  2024 - 11  2025 - 11  2026 - 11 | | Форма 3  Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии | | |
| 1.1.4. | Мероприятие 1.1.4.  Проведение с участием органов местного самоуправления, учреждений здравоохранения, социальной защиты и центров занятости населения информационных встреч с лицами, осужденными к наказаниям, не связанным с лишением свободы, по вопросам их социальной адаптации, трудового и бытового устройства | | УФСИН<\*>  ЦЗ  ОСЗН  ЦРБ  УД  Комиссия по содействию в трудоустройстве | 2019 | | 2026 | | 2019 - 60  2020 - 59  2021 - 58  2022 - 57  2023 - 56  2024 - 55  2025 - 54  2026 - 53  2019 -174  2020 - 170  2021 - 168  2022 - 166  2023 - 164  2024 - 162  2025 - 160  2026 - 158 | | Форма 3  Количество преступлений, совершенных в общественных местах  Количество преступлений совершивших лицами ранее судимыми за умышленные преступления. | | |
| 1.1.5. | Мероприятие 1.1.5.  Представление лицам, осужденным к наказаниям, не связанным с лишением свободы, необходимой информации по вопросам медицинского, пенсионного, трудового законодательства, социального обслуживания и содействия занятости после освобождения | | УФСИН<\*>  ЦЗ  ЦРБ  ОСЗН  УД  Комиссия по содействию трудоустройстве | 2019 | | 2026 | | 2019 - 60  2020 - 59  2021 - 58  2022 - 57  2023 - 56  2024 - 55  2025 - 54  2026 - 53 | | Форма 3  Количество преступлений, совершенных в общественных местах | | |
| 1.1.6. | Мероприятие 1.1.6  Принятие мер к трудоустройству лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы и не имеющих конкурентоспособных профессий, на общественных работах, в сфере потребительской кооперации, дорожной отрасли, сезонных работах в сельском хозяйстве и на благоустройстве населенных пунктов | | Комиссия по содействию в трудоустройстве  ЦЗ  ОМВД  УФСИН | 2019 | | 2026 | | 2019 - 60  2020 - 59  2021 - 58  2022 - 57  2023 - 56  2024 - 55  2025 - 54  2026 - 53  2022 - 96  2023 - 95  2024 - 94  2025 - 93  2026 - 92 | | Форма 3  Количество преступлений, совершенных в общественных местах  Количество преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения | | |
| 1.1.7. | Мероприятие 1.1.7.  Проведение комплекса мероприятий по совершенствованию профилактической работы в неблагополучных семьях, своевременному пресечению насилия в отношении несовершеннолетних. | | КДН и ЗП  ОМВД<\*>  Комитет культуры»  УО | 2019 | | 2026 | | 2019 - 13  2020 - 13  2021 - 12  2022 - 12  2023 - 11  2024 - 11  2025 - 11  2026 - 11 | | Форма 3  Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии | | |
| 1.1.8. | Мероприятие 1.1.8.  Организация проведения профилактической работы с семейными дебоширами в органах территориального общественного самоуправления и трудовых коллективах | | ОМВД<\*>  УД  Органы ТОС  Хозяйствующие субъекты | 2019 | | 2026 | | 2019 - 435  2020 - 430  2021 - 426  2022 - 422  2023 - 419  2024 - 416  2025 - 413  2026 - 410 | | Форма 3  Общее количество зарегистрированных преступлений в районе | | |
| 1.1.9. | Мероприятие 1.1.9.  Проведение оперативно-профилактических мероприятий по пресечению правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | | ОМВД<\*> | 2019 | | 2026 | | 2019 - 435  2020 - 430  2021 - 426  2022 - 422  2023 - 419  2024 - 416  2025 - 413  2026 - 410  2022 - 96  2023 - 95  2024 - 94  2025 - 93  2026 - 92 | | Форма 3  Общее количество зарегистрированных преступлений в районе  Количество преступлений совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения | | |
| 1.1.10. | Мероприятие 1.1.10.  Проведение рейдовых мероприятий по выявлению и пресечению употребления спиртных напитков несовершеннолетними и фактов реализации им алкогольной продукции организациями, осуществляющими розничную продажу алкогольной продукции | | ОМВД<\*>,  КДН и ЗП | 2019 | | 2026 | | 2019 - 60  2020 - 59  2021 - 58  2022 - 57  2023 - 56  2024 - 55  2025 - 54  2026 - 53 | | Форма 3  Количество преступлений, совершенных в общественных местах | | |
| 1.1.11. | Мероприятие 1.1.11.  Выработка и реализация системы мер направленных на социальную адаптацию лиц и трудоустройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы и состоящих под административным надзором органов внутренних дел, освобождающихся из мест лишения свободы, а также лиц без определенного места жительства, нуждающихся в государственной поддержке | | ОМВД<\*> УФСИН<\*>  ЦЗ  ЦРБ  ОСЗН  Комиссия по содействию в трудоустройстве | 2019 | | 2026 | | 2019 - 435  2020 - 430  2021 - 426  2022 - 422  2023 - 419  2024 - 416  2025 - 413  2026 - 410 | | Форма 3  Общее количество зарегистрированных преступлений в районе | | |
| 1.1.12. | Мероприятие 1.1.12.  Организация и проведение сходов граждан, которые проживают в частных домах (коттеджах), расположенных в микрорайонах ИЖС, с целью проведения разъяснительных бесед о необходимости оборудования территории домовладения камерами видеонаблюдения, направленными на проезжую часть улицы, а также установки общего видеонаблюдения по периметру кварталов с возможностью записи и длительного хранения информации на общем сервере, в рамках трехстороннего соглашения между ОМС, ОВД, ТСЖ | | ОМВД<\*>  ОМС поселений  Отдел ГО ЧС | 2019 | | 2026 | | 2019 - 435  2020 - 430  2021 - 426  2022 - 422  2023 - 419  2024 - 416  2025 - 413  2026 - 410 | | Форма 3  Общее количество зарегистрированных преступлений в районе | | |
| 1.1.13. | Мероприятие 1.1.13.  Проведение целевых профилактических мероприятий «Пешеход», «Скорость», «Обгон», «Автобус», «Внимание, дети!» по обеспечению безопасных условий движения автотранспорта и пешеходов, сокращению аварийности и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий | | ОМВД <\*> | 2019 | | 2026 | | 2019 - 435  2020 - 430  2021 - 426  2022 - 422  2023 - 419  2024 - 416  2025 - 413  2026 - 410 | | Форма 3  Общее количество зарегистрированных преступлений в районе | | |
| 1.1.14 | Мероприятие 1.1.14  Приобретение мобильной видеокамеры для временной установки в проблемных местах города | | УД | 2021 | | 2026 | | 2019 - 435  2020 - 430  2021 - 426  2022 - 422  2023 - 419  2024 - 416  2025 - 413  2026 - 410 | | Форма 3  Общее количество зарегистрированных преступлений в районе | | |
| 1.1.15 | Мероприятие 1.1.15  Обеспечение безопасных условий пребывания граждан на объектах железнодорожного транспорта | | ЛОП Ковров | 2020 | | 2026 | | 2019 - 435  2020 - 430  2021 - 426  2022 - 422  2023 - 419  2024 - 416  2025 - 413  2026 - 410 | | Форма 3  Общее количество зарегистрированных преступлений в районе | | |
| 1.1.16 | Мероприятие 1.1.16  Проведение рейдовых мероприятий на наиболее травмопасных участках железнодорожного пути | | ЛОП Ковров | 2020 | | 2026 | | 2019 - 435  2020 - 430  2021 - 426  2022 - 422  2023 - 419  2024 - 416  2025 - 413  2026 - 410 | | Форма 3  Общее количество зарегистрированных преступлений в районе | | |
| 1.1.17 | Мероприятие: 1.1.17  Организация сопровождения нарядами транспортной полиции наиболее криминогенных электропоездов | | ЛОП Ковров | 2020 | | 2026 | | 2019 - 435  2020 - 430  2021 - 426  2022 - 422  2023 - 419  2024 - 416  2025 - 413  2026 - 410 | | Форма 3  Общее количество зарегистрированных преступлений в районе | | |
| 1.1.18 | Мероприятие: 1.1.18  Рассмотрение вопросов эффективности деятельности субъектов профилактики правонарушений среди подростков и молодежи на объектах железнодорожного транспорта и совершенствования в этой работе. | | ЛОП Ковров  КДН и ЗП | 2020 | | 2026 | | 2019 - 435  2020 - 430  2021 - 426  2022 - 422  2023 - 419  2024 - 416  2025 - 413  2026 - 410 | | Форма 3  Общее количество зарегистрированных преступлений в районе | | |
| 1.1.19 | Мероприятие 1.1.19.  Издание и помощь в распространении листовок, буклетов, других материалов по профилактике хищений мошенническим способом, а также организация дополнительных мероприятий профилактики по данной тематики. | | ОМВД<\*>  УД  Отдел ГО ЧС | 2021 | | 2026 | | 2019 - 435  2020 - 430  2021 - 426  2022 - 422  2023 - 419  2024 - 416  2025 - 413  2026 - 410 | | Форма 3  Общее количество зарегистрированных преступлений в районе | | |
| 1.1.20 | Мероприятие 1.1.20.  Трансляция профилактических видеоматериалов в т.ч. по предупреждению «дистанционных» хищений до начала сеанса в кинозале МУК РДК «13 Октябрь» | | ОМВД<\*>  УД  Комитет культуры | 2023 | | 2026 | | 2023 - 419  2024 - 416  2025 - 413  2026 - 410 | | Форма 3  Общее количество зарегистрированных преступлений в районе | | |
| 1.1.21 | Мероприятие 1.1.21.  Ежемесячное размещение в МУ «Редакция газеты «Знамя» профилактических материалов по профилактике «дистанционных» хищений мошенническим способом | | ОМВД<\*>  УД | 2023 | | 2026 | | 2023 - 419  2024 - 416  2025 - 413  2026 - 410 | | Форма 3  Общее количество зарегистрированных преступлений в районе | | |
| **1.2.** | **Основное мероприятие 1.2.**  **Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка** | | **Администрация Камешковского района, Управление делами администрации района,**  **ОМС поселений** | **2019** | | **2026** | | 2019 - 435  2020 - 430  2021 - 426  2022 - 422  2023 - 419  2024 - 416  2025 - 413  2026 - 410  2019 - 60  2020 - 59  2021 - 58  2022 - 57  2023 - 56  2024 - 55  2025 - 54  2026 - 53 | | Форма 3  Общее количество зарегистрированных преступлений в районе    Количество преступлений, совершенных в общественных местах | | |
| 1.2.1. | Мероприятие 1.2.1.  Приобретение ценных подарков, с целью стимулирования деятельности народных дружинников Камешковского района | | ОМС,  ОМВД,  Администрация Камешковского района, Управление делами администрации района | 2019 | | 2026 | | 2019 - 435  2020 - 430  2021 - 426  2022 - 422  2023 - 419  2024 - 416  2025 - 413  2026 - 410  2019 - 60  2020 - 59  2021 - 58  2022 - 57  2023 - 56  2024 - 55  2025 - 54  2026 - 53 | | Форма 3  Общее количество зарегистрированных преступлений в районе    Количество преступлений, совершенных в общественных местах | | |
| 1.2.2. | Мероприятие 1.2.2.  Реализация мер по дальнейшему созданию на территории муниципальных образований народных дружин с целью охраны общественного порядка, предупреждения и раскрытия преступлений | | ОМВД <\*>  УД <\*>  ОМС поселений | 2019 | | 2026 | | 2019 - 435  2020 - 430  2021 - 426  2022 - 422  2023 - 419  2024 - 416  2025 - 413  2026 - 410  2019 - 60  2020 - 59  2021 - 58  2022 - 57  2023 - 56  2024 - 55  2025 - 54  2026 - 53 | | Форма 3  Общее количество зарегистрированных преступлений в районе    Количество преступлений, совершенных в общественных местах | | |
| 1.2.3. | Мероприятие.1.2.3.  Принятие мер к организации волонтерского молодежного движения, в том числе деятельность общественного формирования «Молодежный добровольческий патруль полиции» | | Комитет культуры»  ОМВД<\*>  ОМС поселений | 2019 | | 2026 | | 2019 - 13  2020 - 13  2021 - 12  2022 - 12  2023 - 11  2024 - 11  2025 - 11  2026 - 11  2019 - 60  2020 - 59  2021 - 58  2022 - 57  2023 - 56  2024 - 55  2025 - 54  2026 - 53 | | Форма 3  Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии  Количество преступлений, совершенных в общественных местах | | |
| 1.2.4. | Мероприятие 1.2.4.  Ремонт помещения опорного пункта охраны правопорядка, расположенного по адресу: г. Камешково, ул. Молодежная, д. 7 | | МКУ «АХУ» | 2019 | | 2026 | | 2019- 60  2020 - 59  2021 - 58  2022 - 57  2023 - 56  2024 - 55  2025 - 54  2026 - 53 | | Форма 3  Количество преступлений, совершенных в общественных местах | | |
| 1.2.5. | Мероприятие 1.2.5.  Привлечение членов казачьих обществ к охране общественного порядка | | ОМВД <\*>  УД <\*> | 2023 | | 2023 | | 2023 - 56  2024 - 55  2025 - 54  2026 - 53 | | Форма 3  Количество преступлений, совершенных в общественных местах | | |
| **1.3** | **Основное мероприятие 1.3**  **Реализация отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства (содержание административных комиссий)** | | **Администрация Камешковского района ,Юридический отдел** | **2019** | | **2026** | | 2019 - 85  2020 - 86  2021 - 80  2022 - 80  2023 - 80  2024 - 80  2025 - 80  2026 - 80 | | Форма 3  Уровень взыскания сумм административных штрафов, налагаемых административными комиссиями | | |
| 1.3.1. | Мероприятие 1.3.1.  Получение субвенции на реализацию отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства (содержание административных комиссий) | | Администрация Камешковского района,  юридический отдел | 2019 | | 2026 | | 2019 - 85  2020 - 86  2021 - 80  2022 - 80  2023 - 80  2024 - 80  2025 - 80  2026 - 80 | | Форма 3  Уровень взыскания сумм административных штрафов, налагаемых административными комиссиями | | |
| 1.3.2. | Мероприятие 1.3.2.  Принятие мер по взысканию сумм штрафов, налагаемых административной комиссией в полном объему | | Администрация Камешковского района,  юридический отдел | 2019 | | 2026 | | 2019 - 85  2020 - 86  2021 - 80  2022 - 80  2023 - 80  2024 - 80  2025 - 80  2026 - 80 | | Форма 3  Уровень взыскания сумм административных штрафов, налагаемых административными комиссиями | | |
| **1.4** | **Основное мероприятие 1.4.**  **Реализация переданных государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели судов общей юрисдикции в РФ** | | **Администрация Камешковского района, Управление делами администрации района** | **2019** | | **2026** | | 2019 - 420  2020 - 420  2021 - 380  2022 - 1280  2023 - 1280  2024 - 1280  2025 - 1280  2026 - 1280 | | Форма 3  Количество кандидатов в присяжные заседатели в суды общей юрисдикции | | |
| 1.4.1. | Мероприятие 1.4.1.  Получение субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | | Администрация Камешковского района, Управление делами администрации района | 2019 | | 2026 | | 2019 - 420  2020 - 420  2021 - 380  2022 - 1280  2023 - 1280  2024 - 1280  2025 - 1280  2026 - 1280 | | Форма 3  Количество кандидатов в присяжные заседатели в суды общей юрисдикции | | |
| 1.4.2. | Мероприятие 1.4.2.  Составление списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | | Администрация Камешковского района, Управление делами администрации района | 2019 | | 2026 | | 2019 - 420  2020 - 420  2021 - 380  2022 - 1280  2023 - 1280  2024 - 1280  2025 - 1280  2026 - 1280 | | Форма 3  Количество кандидатов в присяжные заседатели в суды общей юрисдикции | | |
| **Подпрограмма 2. Противодействие терроризму и экстремизму в Камешковском районе** | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | **Подпрограмма 2.**  **Противодействие терроризму и экстремизму в Камешковском районе** | | **Всего по подпрограмме** | **2019** | | | **2026** | 2019 - 435  2020 - 430  2021 - 426  2022 - 422  2023 - 419  2024 - 416  2025 - 413  2026 - 410  2019 - 6  2020 - 7  2021 - 8  2022 - 9  2023 - 10  2024 - 11  2025 - 12  2026 - 13 | | | Форма 3  Общее количество зарегистрированных преступлений в районе  Количество оснащенности объектов образования, культуры и спорта, современными системами технической охраны и видеонаблюдения | | |
| 2.1. | **Основное мероприятие 2.1**  **Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму** | | **Заместитель главы администрации района по социальным вопросам,**  **УД** | **2019** | | | **2026** | 2019 - 435  2020 - 430  2021 - 426  2022 - 422  2023 - 419  2024 - 416  2025 - 413  2026 - 410  2019 - 6  2020 - 7  2021 - 8  2022 - 9  2023 - 10  2024 - 11  2025 - 12  2026 - 13 | | | Форма 3  Общее количество зарегистрированных преступлений в районе    Количество оснащенности объектов образования, культуры и спорта, современными системами технической охраны и видеонаблюдения | | |
| 2.1.1. | Мероприятие 2.1.1.  Проведение «Круглых столов», семинаров, совещаний, встреч с участием представителей религиозных конфессий, национальных объединений, руководителей учебных заведений по проблемам укрепления нравственного здоровья в обществе | | Администрация Камешковского района,Управление делами администрации Камешковского района | 2019 | | | 2026 | 2019 - 435  2020 - 430  2021 - 426  2022 - 422  2023 - 419  2024 - 416  2025 - 413  2026 - 410  2019 - 6  2020 - 7  2021 - 8  2022 - 9  2023 - 10  2024 - 11  2025 - 12  2026 - 13 | | | Форма 3  Общее количество зарегистрированных преступлений в районе  Количество оснащенности объектов образования, культуры и спорта, современными системами технической охраны и видеонаблюдения | | |
| 2.1.2. | Мероприятие 2.1.2.  Организация цикла тематических материалов в районной газете «Знамя», на официальном сайте администрации района, направленных на информирование населения о поведении в экстремальной ситуации | | Администрация Камешковского района, Управление делами администрации района,  МУ «Редакция газеты «Знамя» | 2019 | | | 2026 | 2019 - 435  2020 - 430  2021 - 426  2022 - 422  2023 - 419  2024 - 416  2025 - 413  2026 - 410  2019 - 6  2020 - 7  2021 - 8  2022 - 9  2023 - 10  2024 - 11  2025 - 12  2026 - 13 | | | Форма 3  Общее количество зарегистрированных преступлений в районе  Количество оснащенности объектов образования, культуры и спорта, современными системами технической охраны и видеонаблюдения | | |
| 2.1.3. | Мероприятие 2.1.3.  Проведение регулярного освещения в районной газете «Знамя» результатов деятельности правоохранительных органов, органов местного самоуправления в сфере профилактики и борьбы с терроризмом и экстремизмом | | Администрация Камешковского района, Управление делами администрации района,  МУ «Редакция газеты «Знамя»  ОМВД | 2019 | | | 2026 | 2019 - 435  2020 - 430  2021 - 426  2022 - 422  2023 - 419  2024 - 416  2025 - 413  2026 - 410  2019 - 6  2020 - 7  2021 - 8  2022 - 9  2023 - 10  2024 - 11  2025 - 12  2026 - 13 | | | Форма 3  Общее количество зарегистрированных преступлений в районе    Количество оснащенности объектов образования, культуры и спорта, современными системами технической охраны и видеонаблюдения | | |
| 2.1.4. | Мероприятие 2.1.4.  Ежемесячное проведение занятий районной правовой школы по профилактики экстремизма среди молодежи в Камешковском районе | | МУК «ЦБС» | 2019 | | | 2026 | 2019 - 435  2020 - 430  2021 - 426  2022 - 422  2023 - 419  2024 - 416  2025 - 413  2026 - 410 | | | Форма 3  Общее количество зарегистрированных преступлений в районе | | |
| 2.1.5. | Мероприятие 2.1.5.  Проведение «Месячника безопасности» в общеобразовательных учреждениях района | | УО | 2019 | | | 2026 | 2019 - 435  2020 - 430  2021 - 426  2022 - 422  2023 - 419  2024 - 416  2025 - 413  2026 - 410 | | | Форма 3  Общее количество зарегистрированных преступлений в районе | | |
| 2.1.6. | Мероприятие 2.1.6.  Проведение дней национальных культур | | Комитет культуры,  УО | 2019 | | | 2026 | 2019 - 435  2020 - 430  2021 - 426  2022 - 422  2023 - 419  2024 - 416  2025 - 413  2026 - 410 | | | Форма 3  Общее количество зарегистрированных преступлений в районе | | |
| 2.1.7. | Мероприятие 2.1.7.  Проведение в образовательных организациях «Круглых столов», лекций, занятий по разъяснению основ законодательства в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений | | Комитет культуры,  УО | 2019 | | | 2026 | 2019 - 435  2020 - 430  2021 - 426  2022 - 422  2023 - 419  2024 - 416  2025 - 413  2026 - 410 | | | Форма 3  Общее количество зарегистрированных преступлений в районе | | |
| 2.1.8. | Мероприятие 2.1.8.  Проведение семинаров с руководителями учреждений по профилактике терроризма и экстремизма | | АТК района,  ОМВД  АХУ | 2019 | | | 2026 | 2019 - 435  2020 - 430  2021 - 426  2022 - 422  2023 - 419  2024 - 416  2025 - 413  2026 - 410 | | | Форма 3  Общее количество зарегистрированных преступлений в районе | | |
| 2.1.9. | Мероприятие 2.1.9.  Показ цикла киноматериалов по информированию населения по разъяснению сущности терроризма, повышении бдительности и правилах поведения в экстремальных ситуациях | | Комитет культуры,  УО,  отдел ГО ЧС | 2019 | | | 2026 | 2019 - 435  2020 - 430  2021 - 426  2022 - 422  2023 - 419  2024 - 416  2025 - 413  2026 - 410  2019 - 6  2020 - 7  2021 - 8  2022 - 9  2023 - 10  2024 - 11  2025 - 12  2026 - 13 | | | Форма 3  Общее количество зарегистрированных преступлений в районе    Количество оснащенности объектов образования, культуры и спорта, современными системами технической охраны и видеонаблюдения | | |
| 2.1.10 | Мероприятие 2.1.10.  Публикация материалов о результатах антитеррористической деятельности на официальном сайте администрации района | | Администрация Камешковского района, Управление делами администрации района | 2019 | | | 2026 | 2019 - 435  2020 - 430  2021 - 426  2022 - 422  2023 - 419  2024 - 416  2025 - 413  2026 - 410  2019 - 6  2020 - 7  2021 - 8  2022 - 9  2023 - 10  2024 - 11  2025 - 12  2026 - 13 | | | Форма 3  Общее количество зарегистрированных преступлений в районе    Количество оснащенности объектов образования, культуры и спорта, современными системами технической охраны и видеонаблюдения | | |
| 2.1.11. | Мероприятие 2.1.11.  Издание листовок, буклетов, других материалов антитеррористической и анти экстремистской направленности | | МУК «ЦБС» | 2019 | | | 2026 | 2019 - 435  2020 - 430  2021 - 426  2022 - 422  2023 - 419  2024 - 416  2025 - 413  2026 - 410  2019 - 6  2020 - 7  2021 - 8  2022 - 9  2023 - 10  2024 - 11  2025 - 12  2026 - 13 | | | Форма 3  Общее количество зарегистрированных преступлений в районе    Количество оснащенности объектов образования, культуры и спорта, современными системами технической охраны и видеонаблюдения | | |
| **2.2.** | **Основное мероприятие 2.2.**  **Организационно-технические мероприятия по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма** | | **Администрация Камешковского района, Управление делами администрации района,**  **отдел ГОЧС,АХУ,**  **ЕДДС** | **2019** | | | **2026** | 2019 - 435  2020 - 430  2021 - 426  2022 - 422  2023 - 419  2024 - 416  2025 - 413  2026 - 410  2019 - 6  2020 - 7  2021 - 8  2022 - 9  2023 - 10  2024 - 11  2025 - 12  2026 - 13 | | | Форма 3  Общее количество зарегистрированных преступлений в районе  Количество оснащенности объектов образования, культуры и спорта, современными системами технической охраны и видеонаблюдения | | |
| 2.2.1. | Мероприятие 2.2.1.  Разработка паспортов безопасности мест проведения праздничных мероприятий с массовым пребыванием людей, оценка и анализ уровня их защиты, необходимости дооборудования техническими средствами защиты в зависимости от категории | | Администрация Камешковского района, Управление делами администрации района,  УО,  Комитет культуры,  Отдел экономики администрации Камешковского района,  Заместитель главы администрации района по социальным вопросам | 2019 | | | 2026 | 2019 - 435  2020 - 430  2021 - 426  2022 - 422  2023 - 419  2024 - 416  2025 - 413  2026 - 410  2019 - 6  2020 - 7  2021 - 8  2022 - 9  2023 - 10  2024 - 11  2025 - 12  2026 - 13 | | | Форма 3  Общее количество зарегистрированных преступлений в районе  Количество оснащенности объектов образования, культуры и спорта, современными системами технической охраны и видеонаблюдения | | |
| 2.2.2. | Мероприятие 2.2.2.  Проведения комплексных обследований объектов с массовым пребыванием людей | | АТК района,  Администрация Камешковского района, Управление делами администрации района,  УО,  Комитет культуры,  Отдел экономики администрации Камешковского района,  Заместитель главы администрации района по социальным вопросам | 2019 | | | 2026 | 2019 - 435  2020 - 430  2021 - 426  2022 - 422  2023 - 419  2024 - 416  2025 - 413  2026 - 410  2019 - 6  2020 - 7  2021 - 8  2022 - 9  2023 - 10  2024 - 11  2025 - 12  2026 - 13 | | | Форма 3  Общее количество зарегистрированных преступлений в районе    Количество оснащенности объектов образования, культуры и спорта, современными системами технической охраны и видеонаблюдения | | |
| 2.2.3. | Мероприятие 2.2.3.  Установка камер видеонаблюдения в образовательных организациях, в административном здании администрации района, в МБОО ДО «Камешковская ДШИ», в здании ДЮСШ. | | УО, Комитет культуры, АХУ, отдел спорта. | 2019 | | | 2026 | 2019 - 6  2020 - 7  2021 - 8  2022 - 9  2023 - 10  2024 - 11  2025 - 12  2026 - 13 | | | Форма 3  Количество оснащенности объектов образования, культуры и спорта, современными системами технической охраны и видеонаблюдения | | |
| 2.2.4 | Мероприятие 2.2.4.  Установка камер видеонаблюдения на улицах г. Камешково, в рамках аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». | | ЕДДС | 2019 | | | 2026 | 2019 - 6  2020 - 7  2021 - 8  2022 - 9  2023 - 10  2024 - 11  2025 - 12  2026 - 13 | | | Форма 3  Количество оснащенности объектов образования, культуры и спорта, современными системами технической охраны и видеонаблюдения | | |
| 2.2.4. | Мероприятие 2.2.5.  Организация физической охраны здания администрации района | | МКУ «АХУ»  МУ«УЖКХ» района, комитет культуры | 2019 | | | 2026 | 2019 - 6  2020 - 7  2021 - 8  2022 - 9  2023 - 10  2024 - 11  2025 - 12  2026 - 13 | | | Форма 3  Количество оснащенности объектов образования, культуры и спорта, современными системами технической охраны и видеонаблюдения | | |
| **2.3.** | **Основное мероприятие 2.3.**  **Слаживание действий администраций объектов, спасательных и правоохранительных служб. Интенсификация обучения и информирования населения.** | | **ОМВД,**  **Отдел ГО ЧС** | **2019** | | | **2026** | 2019 - 6  2020 - 7  2021 - 8  2022 - 9  2023 - 10  2024 - 11  2025 - 12  2026 - 13 | | | Форма 3  Количество оснащенности объектов образования, культуры и спорта, современными системами технической охраны и видеонаблюдения | | |
| 2.3.1. | Мероприятие 2.3.1.  Разработка планов мероприятий по предотвращению террористических актов в учреждениях социальной направленности. | | УО,  Комитет культуры | 2019 | | | 2026 | 2019 - 6  2020 - 7  2021 - 8  2022 - 9  2023 - 10  2024 - 11  2025 - 12  2026 - 13 | | | Форма 3  Количество оснащенности объектов образования, культуры и спорта, современными системами технической охраны и видеонаблюдения | | |
| 2.3.2. | Мероприятие 2.3.2.  Проведение учений с персоналом объектов с массовым пребыванием людей по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении | | ОМВД,  Отдел ГО ЧС, МКУ «АХУ» | 2019 | | | 2026 | 2019 - 6  2020 - 7  2021 - 8  2022 - 9  2023 - 10  2024 - 11  2025 - 12  2026 - 13 | | | Форма 3  Количество оснащенности объектов образования, культуры и спорта, современными системами технической охраны и видеонаблюдения | | |
| 2.3.3. | Мероприятие 2.3.3.  Организация информационных стендов по противодействию терроризму и экстремизму в жилом фонде, местах массового пребывания людей, общественном транспорте | | УО,  Комитет культуры,  Отдел экономики администрации Камешковского района,  ОЖН администрации Камешковского района. | 2019 | | | 2026 | 2019 - 435  2020 - 430  2021 - 426  2022 - 422  2023 - 419  2024 - 416  2025 - 413  2026 - 410  2019 - 6  2020 - 7  2021 - 8  2022 - 9  2023 - 10  2024 - 11  2025 - 12  2026 - 13 | | | Форма 3  Общее количество зарегистрированных преступлений в районе  Количество оснащенности объектов образования, культуры и спорта, современными системами технической охраны и видеонаблюдения | | |
| 2.3.4. | Мероприятие 2.3.4.  Повышение уровня защищенности жилищного фонда от террористических актов и проявлений экстремизма, в том числе:  - ограничение доступа посторонних лиц,  - ликвидация надписей и призывов экстремистского толка на фасадах многоквартирных домов,  - мероприятия по улучшению освещенности придомовых территорий и мест общего пользования многоквартирных домов. | | ОЖН администрации Камешковского района,  ОМС поселений | 2019 | | | 2026 | 2019 - 435  2020 - 430  2021 - 426  2022 - 422  2023 - 419  2024 - 416  2025 - 413  2026 - 410  2019 - 6  2020 - 7  2021 - 8  2022 - 9  2023 - 10  2024 - 11  2025 - 12  2026 - 13 | | | Форма 3  Общее количество зарегистрированных преступлений в районе  Количество оснащенности объектов образования, культуры и спорта, современными системами технической охраны и видеонаблюдения | | |

Список сокращений:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Комитет культуры | - | МКУ «Комитет культуры, туризма и молодежной политики» Камешковского района |
| УО | - | Управление образования администрации района |
| УД | - | Управление делами администрации района |
| Отдел ГО ЧС | - | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации района |
| ЮО | - | Юридический отдел администрации района |
| ОЭ | - | Отдел экономики администрации района |
| ОЖН | - | Отдел жизнеобеспечения населения администрации района |
| ОМС поселений | - | Органы местного самоуправления поселений |
| Отдел спорта | - | МКУ «Отдел по физической культуре и спорту Камешковского района» |
| ЦРБ | - | ГКУ ЗВО «Камешковская центральная районная больница» |
| КДН и ЗП | - | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите прав Камешковского района |
| ОСЗН | - | ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения по Камешковскому району» |
| МУ «Редакция газеты «Знамя» | - | Муниципальное учреждение «Редакция газеты «Знамя» |
| МУ «ЕДДС» | - | Муниципальное учреждение «Единая диспетчерская дежурная служба» Камешковского района |
| ОМВД | - | Отдел внутренних дел России по Камешковскому району |
| ЛОП Ковров | - | Линейный отдел полиции Ковров Владимирского линейного отдела МВД России на транспорте |
| УФСИН | - | Управление Федеральной службы исполнения наказания России Владимирской области по Камешковскому району |
| ЦЗ | - | ГКУ «Центр занятости населения г. Камешково» |
| МУК РДК «13 Октябрь» | - | Муниципальное учреждение культуры районный дом культуры «13 Октябрь» |
| МУ «УЖКХ» района | - | Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Камешковского района |
| МУК «ЦБС» | - | Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» Камешковского района |
| МКУ «АХУ» | - | Муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственное управление» Камешковского района. |

Форма 5

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнители государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств областного бюджета (далее также - ГРБС) | Код бюджетной классификации [<\*>](#Par1409) | | | | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) по годам реализации | | | | | | | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | за весь период реализации |

| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Муниципальная программа***  ***«Обеспечение безопасности населения***  ***и территорий в Камешковском районе»*** | **Всего по программе** | **x** | **x** | **x** | **x** | **Всего** | **1954,5** | **1162,1** | **1042,4** | **2165,8** | **2020,5** | **1125,7** | **1165,8** | **1165,8** | **11802,6** |
| **x** | **x** | **x** | **x** | **Федеральный бюджет** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | **Областной бюджет** | **437,8** | **442,7** | **451,2** | **1108,0** | **583,6** | **525,7** | **565,8** | **565,8** | **4680,6** |
|  |  |  |  | **Местный бюджет** | **1 166,7** | **719,4** | **591,2** | **1057,8** | **1436,9** | **600,0** | **600,0** | **600,0** | **6772,0** |
| **x** | **x** | **x** | **x** | **Внебюджетный источник** | **350,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **350,0** |
| Ответственный исполнитель программы  Администрация Камешковского района, Управление делами администрации Камешковского района | x | x | x | x | Всего | **4,3** | **3,7** | **3,1** | **86,9** | **1,2** | **4,6** | **1,2** | **1,2** | **106,2** |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 4,3 | 3,7 | 3,1 | 86,9 | 1,2 | 4,6 | 1,2 | 1,2 | 106,2 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
| x | x | x | x | Внебюджетный источник | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Соисполнитель:  Комитет культуры | x | x | x | x | Всего | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | Внебюджетный источник | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Соисполнитель :  Управление образования | x | x | x | x | Всего | **-** | **-** | **-** | **574,8** | **-** |  | **-** | **-** | **574,8** |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | 500,0 | - |  | - | - | 500,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | - | - | - | 74,8 | - |  | - | - | 74,8 |
| x | x | x | x | Внебюджетный источник | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Соисполнитель :  Юридический отдел администрации Камешковского района | x | x | x | x | Всего | **433,5** | **439,0** | **448,1** | **521,1** | **582,4** | **521,1** | **564,6** | **564,6** | **4074,4** |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 433,5 | 439,0 | 448,1 | 521,1 | 582,4 | 521,1 | 564,6 | 564,6 | 4074,4 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| x | x | x | x | Внебюджетный источник | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Соисполнитель :  МУ «ЕДДС» | x | x | x | x | Всего | **350,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **350,0** |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | Внебюджетный источник | 350,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 350,0 |
| Соисполнитель: МКУ «АХУ» | x | x | x | x | Всего | **1 166,7** | **719,4** | **591,2** | **983,0** | **1436,9** | **600,0** | **600,0** | **600,0** | **6697,2** |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 1 166,7 | 719,4 | 591,2 | 983,0 | 1436,9 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 6697,2 |
| x | x | x | x | Внебюджетный источник | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Соисполнитель:  МКУ «Отдел спорта» | x | x | x | x | Всего | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | Внебюджетный источник | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Подпрограмма 1.**  **Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в Камешковском районе** | Всего  по подпрограмме 1 | x | x | x | x | Всего | **437,8** | **442,7** | **451,2** | **608,0** | **583,6** | **525,7** | **565,8** | **565,8** | **4180,6** |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | **437,8** | **442,7** | **451,2** | **608,0** | **583,6** | **525,7** | **565,8** | **565,8** | **4180,6** |
|  |  |  |  | Местный бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| x | x | x | x | Внебюджетный источник | - | **-** | - | - | - | - | - | - | - |
| Ответственный исполнитель программы  Администрация Камешковского района, Управление делами администрации Камешковского района | x | x | x | x | Всего | **4,3** | **3,7** | **3,1** | **86,9** | **1,2** | **4,6** | **1,2** | **1,2** | **106,2** |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 4,3 | 3,7 | 3,1 | 86,9 | 1,2 | 4,6 | 1,2 | 1,2 | 106,2 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | Внебюджетный источник | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Соисполнитель 1  Комитет культуры | x | x | x | x | Всего | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | Внебюджетный источник | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Соисполнитель 2  Юридический отдел администрации Камешковского района | x | x | x | x | Всего | **433,5** | **439,0** | **448,1** | **521,1** | **582,4** | **521,1** | **564,6** | **564,65** | **4074,4** |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** |  |  | **-** |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 433,5 | 439,0 | 448,1 | 521,1 | 582,4 | 521,1 | 564,6 | 564,6 | 4074,4 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| x | x | x | x | Внебюджетный источник | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Соисполнитель:  Управление образования | x | x | x | x | Всего | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| x | x | x | x | Внебюджетный источник | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Соисполнитель:  МКУ АХУ | x | x | x | x | Всего | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| x | x | x | x | Внебюджетный источник | - | - | - |  |  | - | - | - | - |
| **Основное мероприятие 1.1.**  **Организация и осуществление мероприятий по обеспечению правопорядка, совершенствование муниципальной системы профилактики правонарушений** | Всего по мероприятию 1.1 | x | x | x | x | Всего | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | Внебюджетный источник | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ответственный исполнитель:  Управление делами  Мероприятие 1.1.14 | х | х | х | х | Всего | **0,0** | **-** | **0,0** | **-** | **-** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - |
| х | х | х | х | Внебюджетный источник | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Соисполнитель:  Комитет культуры. | x | x | x | x | Всего | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | Внебюджетный источник | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Соисполнитель  УО | x | x | x | x | Всего | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | - |
| x | x | x | x | Внебюджетный источник |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Основное мероприятие 1.2.**  **Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка** | Всего по мероприятию 1.2 | x | x | x | x | Всего | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | Внебюджетный источник | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ответственный исполнитель программы  Администрация Камешковского района, Управление делами администрации Камешковского района | x | x | x | x | Всего |  | 0,0 | - | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | **-** | **-** | **-** | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 |
| x | x | x | x | Внебюджетный источник | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Соисполнитель :  МКУ АХУ | x | x | x | x | Всего | **-** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 |
| x | x | x | x | Внебюджетный источник |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Основное мероприятие.1.3. Получение субвенции на реализацию отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства (содержание административных комиссий)** | Всего по мероприятию 1.3 | x | x | x | x | Всего | **433,5** | **439,0** | **448,1** | **521,1** | **582,4** | **521,1** | **564,6** | **564,6** | **4074,4** |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 433,5 | 439,0 | 448,1 | 521,1 | 582,4 | 521,1 | 564,6 | 564,5 | 4074,4 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| x | x | x | x | Внебюджетный источник | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ответственный исполнитель  Юридический отдел администрации Камешковского района | x | x | x | x | Всего | **433,5** | **439,0** | **448,1** | **521,1** | **582,4** | **521,1** | **564,6** | **564,6** | **4074,4** |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 433,5 | 439,0 | 448,1 | 521,1 | 582,4 | 521,1 | 564,6 | 564,6 | 4074,4 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| x | x | x | x | Внебюджетный источник | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Основное мероприятие 1.4. Государственные полномочия по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели судов общей юрисдикции в РФ** | Всего по основному мероприятию 1.4. | x | x | x | x | Всего | **4,3** | **3,7** | **3,1** | **86,9** | **1,2** | **4,6** | **1,2** | **1,2** | **106,2** |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 4,3 | 3,7 | 3,1 | 86,9 | 1,2 | 4,6 | 1,2 | 1,2 | 106,2 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| x | x | x | x | Внебюджетный источник | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ответственный исполнитель программы  Администрация Камешковского района, Управление делами администрации Камешковского района | x | x | x | x | Всего | **4,3** | **3,7** | **3,1** | **86,9** | **1,2** | **4,6** | **1,2** | **1,2** | **106,2** |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 4,3 | 3,7 | 3,1 | 86,9 | 1,2 | 4,6 | 1,2 | 1,2 | 106,2 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| x | x | x | x | Внебюджетный источник | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Подпрограмма 2. Противодействие терроризму и экстремизму в Камешковском районе** | Всего по подпрограмме 2 | x | x | x | x | Всего | **1516,7** | **719,4** | **591,2** | **1557,8** | **1436,9** | **600,0** | **600,0** | **600,0** | **7622,0** |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** |  |  | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **500,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,00** | **500,0** |
|  |  |  |  | Местный бюджет | **1166,7** | **719,4** | **591,2** | **1057,8** | **1436,9** | **600,0** | **600,0** | **600,0** | **6697,2** |
| x | x | x | x | Внебюджетный источник | **350,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **350,0** |
| Соисполнитель:  Управление образования | x | x | x | x | Всего | **-** | **0,0** | **-** | **574,8** | **-** | **-** | **-** | **-** | **574,8** |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | 0,0 | - | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | - | 0,0 | - | 74,8 | - | - | - | - | 74,8 |
| x | x | x | x | Внебюджетный источник | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Соисполнитель :  Комитет культуры | x | x | x | x | Всего | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | Внебюджетный источник | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Соисполнитель :  МКУ «АХУ» | x | x | x | x | Всего | **1166,7** | **719,4** | **591,2** | **983,0** | **1436,9** | **600,0** | **600,0** | **600,0** | **6697,2** |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 1166,7 | 719,4 | 591,2 | 983,0 | 1436,9 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 6697,2 |
|  |  |  |  | Внебюджетный источник | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Соисполнитель:  МУ «ЕДДС» | x | x | x | x | Всего | **350,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **350,0** |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетный источник | 350,0 | - | - | - | - | - | - | - | 350,0 |
| Соисполнитель:  Отдел спорта | x | x | x | x | Всего | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетный источник | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Основное мероприятие 2.1:**  **Информационно-пропагандисткое противодействие терроризму и экстремизму** | Ответственный исполнитель:  Комитет культуры | x | x | x | x | Всего | **0,0** | **00,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 | - | - | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | Внебюджетный источник | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Соисполнитель:  Управление образования | x | x | x | x | Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| x | x | x | x | Внебюджетный источник | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Основное мероприятие 2.2.**  **Организационно-технические мероприятия по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма** | Всего по мероприятию 2.2. | x | x | x | x | Всего | **1516,7** | **719,4** | **591,2** | **1557,8** | **1436,9** | **600,0** | **600,0** | **600,0** | **7622,00** |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 1166,7 | 719,4 | 591,2 | 1057,8 | 1436,9 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 6772,0 |
| x | x | x | x | Внебюджетный источник | 350,0 | - | - | - | - | - | - | - | 350,0 |
| Ответственный исполнитель  Управление образования | x | x | x | x | Всего | **-** | **0,0** | **-** | **574,8** | 0,0 | **-** | **-** | **0,00** | **574,8** |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | **-** | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | **-** | 0,0 | **-** | 500,0 | - | **-** | - | - | 500,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | **-** | 0,0 | **-** | 74,8 | - | **-** | - | - | 74,8 |
| x | x | x | x | Внебюджетный источник | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Соисполнитель:  Комитет культуры | x | x | x | x | Всего | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,00** | **0,0** |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | Внебюджетный источник | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Соисполнитель:  МКУ «АХУ» | x | x | x | x | Всего | **1166,7** | **719,4** | **591,2** | **983,0** | **1436,9** | **600,0** | **600,0** | **600,0** | **6697,2** |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 1166,7 | 719,4 | 591,2 | 983,0 | 1436,9 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 6697,2 |
| x | x | x | x | Внебюджетный источник | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Соисполнитель:  Отдел спорта | x | x | x | x | Всего | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | Внебюджетный источник | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Соисполнитель:  МУ «ЕДДС» | x | x | x | x | Всего | **350,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **350,0** |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | Внебюджетный источник | 350,0 | - | - | - | - | - | - | - | 350,0 |

Форма 7

План

Реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Источник финансирования | Финансирование,  Тыс. рублей |
| **Подпрограмма 1:**  **Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в Камешковском районе** | Управление делами | 01.01.2019 | 31.12.2026 | Областной бюджет, местный бюджет | 4 180,6 |
| Основное мероприятие1:  Организация и осуществление мероприятий по обеспечению правопорядка, совершенствование муниципальной системы профилактики правонарушений. | Управление делами | 01.01.2019 | 31.12.2026 | Областной бюджет, местный бюджет | безденежно |
| Основное мероприятие 2:  Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка | Управление делами | 01.01.2019 | 31.12.2025 | Местный бюджет | безденежно |
| Основное мероприятие3:  Реализация отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства( содержание административных комиссий) | Юридический отдел | 01.01.2019 | 31.12.2026 | Областной бюджет | 4 074,4 |
| Основное мероприятие 4:  Реализация государственных полномочий по составлению (изменению) списков в присяжные заседатели судов общей юрисдикции в РФ. | Управление делами | 01.01.2019 | 31.12.2026 | Областной бюджет. | 106,2 |
| **Подпрограмма 2:**  **Противодействие терроризму и экстремизму в Камешковском районе.** | Управление делами | 01.01.2019 | 31.12.2026 | Областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные средства | 7 622,0 |
| Основное мероприятие 1:  Информационно-пропагандисткое противодействие терроризму и экстремизму. | Комитет культуры | 01.01.2019 | 31.12.2026 | Областной бюджет, местный бюджет | безденежно |
| Основное мероприятие 2:  Организационно-технические мероприятия по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма | Управление образования, МУ «ЕДДС», МКУ «АХУ» | 01.01.2019 | 31.12.2026 | Областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные средства | 7 622,0 |
| Основное мероприятие 3:  Слаживание действий администраций объектов, спасательных и правоохранительных служб. Интенсификация обучения и информирования населения. | ОМВД, отдел ГО и ЧС | 01.01.2019 | 31.12.2026 | Областной бюджет, местный бюджет | безденежно |